## Info
Dokumentnavn: | MOP_Mal_Nybygg_Rehab_Aurskog-Høland
Endringsdato: | Føres i hver kolonne i MOP med initialer
Medfølgende rutine: | Eget miljøstyringssystem. ISO 14001 og 500001 er retningsgivende
Medfølgende dokumenter: | Miljøprogram for prosjekter
Gjelder for: | Nybygg/Totalrehabiliteringer
Brukere av malen: | Stab strategi/utvikling (strategiske prosjekter) Sektor samfunnsfunksjoner/næring (eiendom, KTD)
Innhold: | Miljøprogram for prosjekter er ikke utfyllende, men retningsgivende, og skal brukes aktivt i prosjektet for veiledning og dokumentasjon
Evalueringen lagres i egen mappe med prosjektnavn. 0 versjon er før utsendelse til konkurranse.
Revisjonsmerking: | 0 A, B…osv. | Intern før konkurranse
| 1, 2...osv. | Etter konkurranse
Revisjon Mal
Revisjonsnr | Dato | Endring
1 | 2022-02-01 | Omstrukturert - overordnet del, byggherre-del og entreprenør-del, samt presisering/eksempler miljø

## MOP_v1.3-lov, planer_byggherre
Innsatsområde | Type krav | Ansvar | Kilde for krav | Krav | Merknader |  | Faser (kryss er veiledende og byttes ut med datoer i prosjektet - frister i konkurransegrunnlag gjelder) | [6 empty] | Konklusjon/ oppfølging | Dokumentasjon som viser at tiltaket er gjennomført Beskrivelse av evt. avvik
[6 empty] | Dato for implementering i MOP/Sjekkliste for oppdatert kravspek til prosjekt | Fase 1 Konseptfase - før BP2 | Fase 2 Planleggingsfase før BP3/ detaljregulering | Fase 3 - Gjennomføring Til forprosjekt/Rammesøknad | Igangsettelses- tillatelse | Fase 3 - Gjennomføring - Produksjon fra ferdig forprosjekt - BP4 | Fase 4 - Sluttfase Delovertagelse/Prøvedrift/ Ferdigattest | Fase 5 - Gevinstrealisering/Drift/Evaluering
Lovverk/planverk
Klima | Lovverk | BH | Statlige planretningslinjer for klima | Følge opp klimaloven, samt tilhørende planlretningslinjer og forskrifter. Det lenkes til planretningslinjer, framfor klimaloven her, da klimaloven er mindre konkret | Informere og veilede enteprenør. |  | X
Natur | Lovverk | BH | Naturmangfoldloven | Følge opp, spesielt vurderiner etter §§ 8-12 som vil avdekke kunnskapsgrunnlag, føre-vàr-prinsipp, samlet belasning, kostnader ved miljøforringelse, osv.). Samt tilhørende forskrifter, bl.a. forskrift om fremmede organismer | Informere og veilede enteprenør. |  | X
Forurensing og avfall | Lovverk | BH | Forurensingsloven | Følge opp lovverk, og tilhørende forskrifter | Informere og veilede enteprenør. |  | X
Plan og bygging | Lovverk | BH | Plan- og bygningsloven | Følge opp Pbl og øvrige overordna lover, samt tilhørende forskrifter. Herunder spesielt byggteknisk forskrift, helserettet miljøvern | Informere og veilede enteprenør. |  | X
ROS | Planverk | BH | Overordna ROS Aurskog-Høland kommune | Følge opp | Informere og veilede enteprenør. |  | X
Kommuneplan, klimaplan, naturmangfoldplan, mobilitetsplan (trafikksikkerhetsplan) og folkehelseplan | Planverk | BH | Overordna kommunale planer | Følge opp | Informere og veilede enteprenør. |  | X
Konkurransegrunnlag og kravspek. (inkl. oppdragsbeskrivelse) | Anbudsdokument | BH | Anbud AHK xx/xxxx | Følge opp | Informere og veilede enteprenør. |  | X
Mål
Naturmangfold | Planverk | BH | Kommuneplan, kap. 2.2 | Ivareta stedlig biologisk mangfold | Informere og veilede enteprenør. Naturmangfoldplan er under utarbeiding. |  | X
Forurensing | Planverk | BH | Kommuneplan, kap. 2.2 | Redusere vann- og luftforurensing. Det presiseres at det gjelder grunnforurensing i praksis også | Informere og veilede enteprenør. |  | X
Mobilitet | Planverk | BH | Trafikksikkerhetsplan, kap. 2.3 | Legge til rette for et tryggere trafikkmiljø gjennom satsing på gang- og sykkelveier og sikringstiltak. Prioritere arbeidet med å sikre alle barn trygg skolevei. Styring av utbyggingsmønsteret og gjennom andre tiltak legge til rette for bruk av alternative transportmidler som sykkel og buss | Informere og veilede enteprenør. Mobilitetsplan er under utarbeiding. |  | X
Folkehelse | Planverk | BH | Folkehelseplan, kap. 10 | Om inneklima (kap. 10.4), stråling (kap. 10.5), støy (kap. 10.6) og kjemiske miljøfaktorer (kap. 10.7) | Informere og veilede enteprenør. |  | X
Klimagassutslipp | Planverk | BH | Klimaplan, kap. 4.1 | Minimum 40 % mindre klimagassutslipp enn tilsvarende referansebygg | Informere og veilede enteprenør. |  | X
Energiforbruk | Planverk | BH | Klimaplan, kap. 4.1 | Energiforbruket i eldre formålsbygg skal innen 2030 være redusert med minst 30 % (i forhold til status før energitiltak er gjort) | Informere og veilede enteprenør. |  | X

## MOP_v1.3-ledelse_byggherre
Innsatsområde | Type krav | Ansvar | Kilde for krav | Krav | Merknad |  | Faser (kryss er veiledende og byttes ut med datoer i prosjektet - frister i konkurransegrunnlag gjelder) | [6 empty] | Konklusjon/ oppfølging | Dokumentasjon som viser at tiltaket er gjennomført Beskrivelse av evt. avvik
[6 empty] | Dato for implementering i MOP/Sjekkliste for oppdatert kravspek til prosjekt | Fase 1 Konseptfase - før BP2 | Fase 2 Planleggingsfase før BP3/ detaljregulering | Fase 3 - Gjennomføring Til forprosjekt/Rammesøknad | Igangsettelses- tillatelse | Fase 3 - Gjennomføring - Produksjon fra ferdig forprosjekt - BP4 | Fase 4 - Sluttfase Delovertagelse/Prøvedrift/ Ferdigattest | Fase 5 - Gevinstrealisering/Drift/Evaluering
Overordnet
Ekestern medfinansiering | KLIMASATS/ ENOVA/ Fylkeskom. | BH | Tildelingsbrev | Eksempelvis: Det skal utredes økonomi og klimafotavtrykk knytta til 1. tomtevalg, 2. rehab. av eksisterende bygg, 3. rehab./påbygg av eksisterende bygg, 4. bygging av nytt/nye bygg, i tillegg skal det gjøres utredninger knytta til f.eks. ulike typer byggmetodikk (fossilfri vs. trad. byggeplass) og energieffektivitet (plusshusstandard vs. TEK 17). Samt rapportering. | Hensikten er at kommunen skal ha godt kunnskapsgrunnlag for å kunne velge de beste klimamessige løsningene og materialene for ny/rehab. |  | X | X | X | X | X | X | X
Miljøoppfølgingsplan (MOP) | Planverk | BH | Klimaplan, tiltak 5.2.5 og øvrige klimatiltak for planlegging | Før rammetillatelse gis skal enteprenør levere en miljøoppfølgingsplan | BH utarbeider prosjektspesifikk miljøoppfølgingsplan (MOP), og gjør tilgjengelig for entreprenør. MOP følges, både av byggeherre og entreprenør. |  | X
Prosjekteringsverktøy | Planverk | BH | Klimaplan, tiltak 5.1.4 | Bruk av Svanen/BREEAM/CEEQUEL eller tilsvarende som verktøy . Her vil evt. tilskuddsmidler være til hjelp for utredning | BH avklarer hvilket sertifiseringsverktøy som skal brukes. Beskrive dette i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
ROS | Lovverk | BH | Internkontrollforskriften | Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) skal gjennomføres før oppstart på byggeplass og videreføres til alle underentreprenører |  |  | X
Redusere risiko for miljøulykker | Anbudsdok. | BH | Oppdragsbeskrivelse kap. X.X Oppfølging av klima og miljø | Avklare oppdragsbeskrivelse. Entreprenøren skal organisere sine arbeider slik at risiko for miljøulykker (for eksempel utslipp til vann, jord eller luft) reduseres |  |  | X
Oppdragsbeskrivelse | Anbudsdok. | BH | Oppdragsbeskrivelse kap. X.X Oppfølging av klima og miljø | Avklare oppdragsbeskrivelse. Totalentreprenøren skal dokumentere at miljømål og – krav angitt i konkurransegrunnlaget er oppfylt. MOP er ikke utfyllende og entreprenør er ansvarlig for å legge til eventuelle mangler |  |  | X
Prosjektering tverrfaglig | Anbudsdok. | BH | Oppdragsbeskrivelse kap. X.X Oppfølging av klima og miljø | Avklare oppdragsbeskrivelse. Tverrfaglig prosjekteringsprosess med hensyn på miljø skal dokumenters gjennom møtereferat, notater eller utredninger |  |  | X
Bygg-/anleggssplass | Planverk | BH | Klimaplan, tiltak 5.3.5 | Avklare fossilfri (evt.utslippsfri dersom aktuelt) bygg- og anleggsplass. Her vil KLIMASATS-midler være til hjelp for utredning | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud
Energistandard | Planverk | BH | Klimaplan, tiltak 5.4.6 | Avklare bygging etter passivhus-/plusshus-/nullhus-standard. Vurderes i tidligfase, og stilles som krav eller spørsmål om opsjon i anbudskonkurransen | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Evaluering miljøkrav og energiytelse | Anbudsdok. | BH | Oppdragsbeskrivelse kap. X.X Oppfølging av klima og miljø | Avklare oppdragsbeskrivelse. Evaluering av spesifikke miljøkrav og byggets energiytelse. Reell energiberegning gjøres. Evaluering 1 år etter fullt bruk: energibehov og tiltak. Avvik føres opp i avvikssystem | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Klimabudsjett og -regnskap | Planverk | BH | Klimaplan, tiltak 5.3.4 | Det skal utarbeides både budsjett og regnskap for klimagassutslippene til bygget/rehabiliteringen, i et livsløpsperspektiv (LCA etter anerkjente internasjonale standarder). Her vil KLIMASATS-midler være til hjelp for utredning | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Oppfølging | Planverk | BH | Klimaplan, tiltak 5.1.1 og 5.1.5 Oppdragsbeskrivelse kap. X.X Oppfølging av klima og miljø | Temaet klima og miljø skal tas opp i alle prosjekterings-/byggherremøter som eget punkt. |  |  | X
Klima
Bærende konstruksjoner | Planverk | BH | Klimaplan, tiltak 5.3.6 | Avklare bærende konstruksjoner, som per hovedregel skal være i tre ( med mindre tekniske behov eller vesentlige økonomiske konsekvenser kan dokumenteres) | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Energikilder og -forsyning | Planverk | BH | Klimaplan, tiltak 5.2.11 og 5.3.10 | Avklare energikilder, som per hovedregel skal være skogbasert bioenergi og solenergi (men andre teknologier kan vurderes dersom det er grunner for det). Fornybar energiforsyning er å bruke skogbasert bioenergi til oppvarming og solenergi til strøm når dette er teknisk mulig og økonomisk forsvarlig | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Varmesystemer | Planverk | BH | Klimaplan, tiltak 5.2.2 | Det skal legges til rette for energifleksible varmesystemer - f.eks. vannbårent varmeanlegg som muliggjør tilknytning til nær-/fjernvarmesystem | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Belysning | Planverk | BH | Klimaplan, tiltak 5.3.17 | Det skal benyttes lavenergi LED-belysning | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Betong | Planverk | BH | Klimaplan, tiltak 5.3.7 | Det skal brukes lavkarbon betong | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Armeringsstål | Planverk | BH | Klimaplan, tiltak 5.3.8 | Det skal brukes resirkulert armeringsstål | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Kledning - innvendig og utvendig | Planverk | BH | Klimaplan, tiltak 5.3.19 | Det skal brukes tre som utvendig og innvendig kledning, med mindre tekniske behov eller vesentlige økonomiske konsekvenser kan dokumenteres | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Asfalt | Planverk | BH | Klimaplan, tiltak 5.3.16 | Det skal brukes lavkarbon asfalt | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Materialer generelt | Planverk | BH | Klimaplan, folkehelseplan | Det skal brukes miljøvennlige og bærekraftige materialer | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Avfallshåndtering | Planverk | BH | Klimaplan, tiltak 5.2.5 | Det skal tilrettelegges for kildesortering og avfallshåndtering som reduserer restavfallsmengden til et minimum | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Parkeringsplasser | Planverk | BH | Kommuneplanen, kap. 7.1.4 krav til parkering, klimaplanen, tiltak 5.2.9 og 5.2.13 | Parkering for bil og sykkel avklares. Krav og begrensninger knyttet til parkering må vurderes tidlig i prosjektet og synliggjøres i reguleringsbestemmelser | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Gjenbruk | Planverk | BH | Klimaplanen, tiltak 5.4.5 | Det skal gjøres en utredning som konkluderer om hva som kan gjenbrukes og hvordan, det være seg av grunnmur, bygningskropp, materialer, inventar og møblement, osv. Gjenbruksrapporten skal være grunnlag for videre bygge-/rehabiliteringsprosess, og mest mulig skal gjenbrukes. Det som ikke gjenbrukes, skal kildesorteres og gå til energi- eller materialgjenvinning | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Plan for demontering | Planverk | BH | Klimaplanen, tiltak 5.4.5 | Det skal utarbeides en plan for hvordan bygget(ne) kan demonteres og gjenbrukes ved framtidig ombygging eller riving. Det skal tilstrebes å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall ved byggets endte levetid | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Naturmangfold
Natur | Lovverk | BH | Naturmangfoldloven § 7, samt §§ 8-12 spesielt | Naturmangfoldet på og rundt tomt skal vurderes og ivaretas. Rammene for hvordan kartleggingen skal utføres skal avklares. I tillegg til obligatorisk offentlig lovverk, se kommuneplanen, kommunal planstrategi om utarbeidelse av naturmangfoldstrategi | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Areal
Arealeffektivitet og sambruk | Planverk | BH | Generelt | Fokus på god arealutnyttelse i planlegging. Ønsker må avklares | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Krav til utomhusplan | Planverk | BH | Reguleringsplan | Før rammetillatelse gis skal det leveres utomhusplan. Utomhusplanen skal vise følgende: - Bebyggelsens plassering - Utforming av uteoppholdsareal med variert dekke og -aktivitetstilbud - Plassering av ny blågrønn struktur - Plantevalg - Trær som skal bevares - Interne gangveier og stier - Sykkeloppstillingsplasser - Plassering av funksjoner som skal dekkes innenfor bestemmelsesområde #1 - Plassering av støttemurer og trapper - Koter som viser eksisterende og nytt terreng - Utendørs møblering og materialbruk | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Takflater | Anbefalinger | BH | Grønn byggallianse | Prosjektet skal vurdere og avklare bruk av takflater til fordrøyning, rekreasjon etc. | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Gode utarealer | Planverk | BH | Reguleringsplan | Det legges vekt på gode utearealer rundt bygget. Uteområdene skal være varierte og tilrettelegge for både uteundervisning, ulike aktiviteter og rekreasjon for bygget og nærmiljøet. | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Mobilitet
Adkomst | Planverk | BH | Kommuneplanen, kap. 7.1.4 krav til parkering, klimaplanen, tiltak 5.2.9 og 5.2.13. Reguleringsplan. Miljøstyringssystem, transportinstruks | Det skal tilrettelegges for, og oppmuntres til, at transporten til eiendommen skal foregå til fots/sykkel/offentlig transport slik at privatbilisme begrenses | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Tilrettelegging for sykkel | Planverk | BH | Kommuneplanen, kap. 7.1.4 krav til parkering, klimaplanen, tiltak 5.2.9 og 5.2.13. Reguleringsplan. Miljøstyringssystem, transportinstruks | Ulike vurderinger utfra hva slags type bygg som skal bygges eller rehabiliteres | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Begrenset parkering for bil | Planverk | BH | Kommuneplanen, kap. 7.1.4 krav til parkering, klimaplanen, tiltak 5.2.9 og 5.2.13. Reguleringsplan. Miljøstyringssystem, transportinstruks | Ulike vurderinger utfra hva slags type bygg som skal bygges eller rehabiliteres | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Energi
Energiberegninger | Lovverk | BH | Energimerkeforskrift. Oppdragsbeskrivelse kap. X.X Oppfølging av klima og miljø. Miljøstyringssystem, energiinstruks | TE skal utarbeide energiberegninger i forprosjekt og oppdatere energiberegningene for ferdig bygg. Beregningene skal være både teoretiske med tall fra NS3031 og reelle med tall fra tilbudet. For ferdig bygg skal det benyttes oppdaterte tall tilpasset justeringer gjort i prosjektet. Modellfiler og resultatfiler med timesverdier skal overleveres på etterspørsel | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Energimerke | Lovverk | BH | Energimerkeforskrift. Oppdragsbeskrivelse kap. X.X Oppfølging av klima og miljø. Miljøstyringssystem, energiinstruks | Totalentreprenøren skal energimerke det ferdige bygget. Energimerket skal henges lett synlig i bygget | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Tetthetsmålinger | Lovverk | BH | Byggteknisk forskrift. Oppdragsbeskrivelse kap. X.X Oppfølging av klima og miljø. Miljøstyringssystem, energiinstruks | Det skal gjennomføres tetthetsmålinger under byggeprosess og etter ferdig bygg. Tidspunkt for tetthetsmålinger skal fremgå både av fremdriftsplanen og av KS-planen slik at byggherren kan ha mulighet til å delta om det ønskes | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
TEK | Lovverk | BH | Byggteknisk forskrift. Oppdragsbeskrivelse kap. X.X Oppfølging av klima og miljø. Miljøstyringssystem, energiinstruks | Bygget skal tilfredsstille energikrav i den til en hver tid gjeldende TEK, eller den energistandard som BH har avklart for bygget. | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Effektbegrensning | Anbudsdokument | BH | Oppdragsbeskrivelse kap. X.X Oppfølging av klima og miljø. Miljøstyringssystem, energiinstruks | Bygget leveres forberedt for effektstyring via SD, med avlesning av effekt av inntak og effektbrytere. Alle brytere på hovedtavle leveres som effektbrytere med innebygget nettanalysator og jordfeilovervåking. Fra hver bryter overføres alle data fra nettanalysator og jordfeilovervåking til SD-anlegg. Anlegget skal ivareta energiforbruk ved å kunne tilpasse energibruken til det reelle behov, og ha effekt- og momentanstyring for slik å begrense og utjevne eiendommens effektuttak | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Energivennlig oppvarming (velg tekst - fjernvarme eller vp) | Anbudsdokument | BH | Oppdragsbeskrivelse kap. X.X Oppfølging av klima og miljø | "Varme fra nærliggende energisentral" / "Varme fra varmepumpe (jord-vann)" skal forsyne bygget med varme til rom, ventilasjon og tappevann" Varmepumpe skal oppnå en årsvarmefaktor (SCOP/SPF) på min. 3, inkludert sirkulasjonspumper i tilknytning til varmepumpa og brønnkrets/annen varmeopptakskilde, og ha en energidekningsgrad på minimum 90 % av byggets varmebehov, inkludert tappevann. Varmepumpen skal være utstyrt med energimålere for beregning av COP og avgitt varmeenergi. | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud. BH vurderer og avklarer. Primært skal bioenergisentral levere varme til bygg. Sekundært kan andre energikilder velges, ut fra dokumentert behov. |  | X
Energivennlig kjøling (velg fjernkjøling, frikjøling, isvannskjøling) | Anbudsdokument | BH | Oppdragsbeskrivelse kap. X.X Oppfølging av klima og miljø | Bygg skal prosjekteres slik at kjølebehovet er så lite som mulig. Dersom kjøling, skal kjøling ved egen kjølemaskin unngås. Ved bioenergsentral, skal det brukes en varmepumpe som produserer både varme og kjøling. Enheten skal være så liten som mulig, og optimeres etter kjølebhovet. Varmsiden brukes til å forvarme tappevann eller varmesystemet til cirka 45 ˚C. Ved behov for høyere temperaturer koples varmeveksleren for bioenergisentral inn. Det bør benyttes isvannskjøling via ventilasjon. Lokal kjøling utover prosesskjøling, skal unngås. l Ved varmepumpe med brønnpark skal tilgjengelig frikjøling benyttes og ved behov skal varmepumpa kunne benyttes som kjølemaskin. Dersom det må brukes kjølemasking, skal kjøling leveres av luft/vann isvannsmaskin. | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud. BH vurderer og avklarer. Primært skal det prosjekteres og bygges slik at behovet for kjøling blir minst mulig. Videre |  | X
Energimåling | Anbudsdokument | BH | Oppdragsbeskrivelse kap. XX Oppfølging av klima og miljø. Miljøstyringssystem, energiinstruks | Det skal leveres energimålere og rapporteres forbruk iht. postene i NS3031:2014. Det skal også installeres energimåler som kan måle både varmeuttak og kjøling | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Hvitevarer | Anbudsdokument | BH | Oppdragsbeskrivelse kap. XX Oppfølging av klima og miljø. Miljøstyringssystem, energiinstruks | Alle hvitevarer skal ha energimerke A+ eller bedre | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Energieffektiv belysning | Planverk | BH | Klimaplanen, tiltak 5.3.17. Oppdragsbeskrivelse kap. XX Oppfølging av klima og miljø. Miljøstyringssystem, energiinstruks | Det skal utelukkende benyttes energieffektiv LED-belysning, med smart styring i form av tilstedeværelsesdeteksjon (unntatt enkelte rom der det ikke er hensiktsmessig i forbindelse med sikkerhet) | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Gatevarme/snøsmelt | Anbudsdokument | BH | Oppdragsbeskrivelse kap. XX Oppfølging av klima og miljø. Miljøstyringssystem, energiinstruks | Energi til utendørsarealer leveres fra energisentral eller evt. varmepumpe (jord-vann) | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Solceller | Anbudsdokument | BH | Klimaplan, tiltak 5.3.10 | Solcelleanlegg medtas komplett, dersom og slik det er beskrevet i anbudskonkurransen. Evt. nødvendige tilpasninger avklares med BH. | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Passivhus og energimerke A | Anbudsdokument | BH | Klimaplanen, tiltak 5.3.10. Oppdragsbeskrivelse kap. XX Oppfølging av klima og miljø. Miljøstyringssystem, energiinstruks | Bygge etter minimum NS 3701 - Norsk passivhusstandard for yrkesbygninger. Beregninger som viser årlig forventet energibesparelse ved reelle driftstider ved å bygge etter NS3701 fremfor TEK17 skal leveres i tilbudet sammen med tall på forventet endrede driftskostnader som følge av å bygge passivhus | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Utslippsfri byggtørk og oppvarming | Anbudsdokument | BH | Oppdragsbeskrivelse kap. XX Oppfølging av klima og miljø | Det skal tilstrebese å benytte utslippsfri energi til byggtørk, herding og oppvarming i byggeperioden. Dersom det er fjernvarme har det førsteprioritet. Ellers elektrisk. Energimengder skal rapporteres i MOP | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Fossilfri byggeplass | Anbudsdokument | BH | Klimaplanen, tiltak 5.3.5. Oppdragsbeskrivelse kap. XX Oppfølging av klima og miljø | Det skal tilstrebese å fossilfri bygg- og anleggsplass. | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Etablering av el.billading | Anbudsdokument | BH | Klimaplanen, tiltak 5.2.7 og 5.3.15. Oppdragsbeskrivelse kap. XX Oppfølging av klima og miljø | Det skal etableres ladestasjoner for elbiler. Selve systemet for elbillading med ladere leveres av Aurskog-Høland kommune via rammeavtalepartner. Komplett koordinering mot BKs rammeleverandør skal ivaretas og medtas komplett av tilbyder. Komplett kursopplegg, fundamenter og pullerter for montasje av elbilladere medtas av tilbyder | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Solskjerming og åpningsbare vinduer | Anbudsdokument | BH | Oppdragsbeskrivelse kap. XX Oppfølging av klima og miljø | Alle oppholdsrom skal ha minimum ett åpningsbart vindu. Vinduer skal kunne åpnes samtidig som solskjerming benyttes. Glasstyper skal velges ut fra krav til funksjon, sikkerhet, brann, lyd, inneklima og energi. Det skal benyttes glass for et best mulig lysinnslipp – solavskjerming skal løses utvendig, ikke i glasset | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Materialbruk
Innendørs materialer forurensning inneluft | Lovverk | BH | Byggteknisk forskrift | Materialer og produkter skal ha egenskaper som gir lav eller ingen forurensning til inneluften. Mineralfiberprodukter må utformes eller innebygges slik at de ikke avgir fibre til romluften. Produkter til byggverk som kan påvirke inneluften må være dokumentert og bedømt lavemitterende med hensyn til: a. sammensetning b. emisjon/tidsrelatert emisjonskurve, medregnet også emisjonsdata for kombinasjonen for materialer som krever liming til underlaget c. forutsatt anvendelse og bruksegenskaper d. egnet overflatebehandling e. opplysninger om mulige helseeffekter f. rengjørings- og vedlikeholdsmuligheter, metoder og midler | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Inneklima | Anbudsdokument | BH | Oppdragsbeskrivelse, miljø og materialer | Alle overflateprodukter, så som fugemasser, lim, maling, bygningsplater, belegg m.m., skal være lavemitterende iht NS-EN 15251:2007, tillegg C. Dimensjoneringskrav for emisjoner satt til: 7,2m3/h pr. m2 for alle arealer. Det skal på anmodning fremlegges miljøsertifikater på tilbudte produkter. Det skal kun benyttes mugg- og soppresistente fugemasser. Produkter og overflater skal tilfredsstille nødvendige brannkrav. | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Informasjon om utstyr/materiell | Anbudsdokument | BH | Oppdragsbeskrivelse, kap. xx | TE skal til en hver tid før kontroll og kunne fremlegge informasjon om alt utstyr/materiell som er levert på byggeplassen. Utstyr/materiell som er levert på byggeplass skal også være fullt dokumentert i arkivet som er tilgjengelig for BH (prosjekthotellet) | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Substitusjonsplikten | Lovverk | BH | Produktforskriften. Produktkontrolloven § 3a. Oppdragsbeskrivelse, kap. xx. | TE skal ha et system som ivaretar substitusjonsplikten jfr. ProductXchange eller tilsvarende. begrenses. Virksomhet som bruker produkt med innhold av kjemisk stoff som kan medføre helse- og miljøskade skal vurdere om det finnes alternativ som medfører mindre risiko for slik virkning. Virksomheten skal i så fall velge dette alternativet, hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe. | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Miljødeklarasjoner (EPD) | Anbudsdokument | BH | Oppdragsbeskrivelse. B 4.1.4 Oppfølging av klima og miljø | Miljødeklarasjoner (EPD) utarbeidet og verifisert i henhold til EN 15804, EN ISO 14025 eller ISO 21930, skal leveres for følgende byggeprodukter: • Maling, lakk og lim • Fugemasser • Primere • Sparkel og avretningsmasser • Isolasjon innervegger og i yttervegger • Innvendige bygningsplater vegg og himling • Gulvbelegg etc. • Utvendig og innvendig kledning • Taktekking • Bærekonstruksjon • Vinduer • Utvendig materialbruk (granitt, tre, gummidekke etc) | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Farlige stoffer | Lovverk | BH | Produktkontrolloven 3a. Byggteknisk forskrift. Oppdragsbeskrivelse, miljø og materialer | Det skal ikke benyttes materialer som inneholder mer enn 0,1 vektprosent av stoffer på Miljødirektoratets prioritetsliste eller ECHAs kandidatliste. Fravær av miljøgiftene i sjekkliste A20 må dokumenteres. Miljøgiftlisten, sjekkliste A20, er utarbeidet i samarbeid med norske myndigheter for å unngå bruk av bygningsmaterialer med miljøgifter (ref. produktkontrolloven § 3a og TEK10 § 9.2) | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Ikke-tillatte materialer | Anbudsdokument | BH | Oppdragsbeskrivelse, miljø og materialer | Følgende materialer skal ikke benyttes: - Tropisk trevirke - Trevirke fra fredet eller vernet skog - Materialer det er knapphet på, for eksempel kobber og sink (som tak og fasadematerialer) | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Krav til trevirke | Anbudsdokument | BH | Oppdragsbeskrivelse, miljø og materialer | Alt trevirke i prosjektet skal være «lovlig avvirket» og «lovlig omsatt» etter EUs trevirke¬forordning (EU) nr. 995/2010. Det skal med andre ord brukes PEFC-sertifisert eller liknende trevirke | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Miljømerkede materialer | Anbudsdokument | BH | Oppdragsbeskrivelse, miljø og materialer | Minst 60 % av produktene må tilfredsstille kriteriene for å oppnå karakter lik eller bedre enn 6 for de fire miljøindikatorene i ECOproduct-metoden og/eller tilfredsstiller kriteriene for EU Ecolabel/Svanemerket for sin produktgruppe. | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Resirkulert stål | Anbudsdokument | BH | Oppdragsbeskrivelse, miljø og materialer | Ved bruk av stål i konstruksjon skal resirkulert og resirkulerbart stål benyttes | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Inventar | Anbudsdokument | BH | Oppdragsbeskrivelse, miljø og materialer | Det faste inventaret skal tilfredsstille miljøkravene for Svanemerket eller tilsvarende dokumenterbare europeiske miljøkrav (f. eks. EPD – International standard.) | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Robuste materialer | Anbudsdokument | BH | Oppdragsbeskrivelse, miljø og materialer | Alle konstruksjoner skal være funksjonstilpasset de påkjenninger de kan utsettes for. Spesielt skal det benyttes robuste og solide materialer i områder med store trafikkpåkjenninger som for eksempel rømningsveier, adkomster, trapperom og vestibyle | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Vedlikeholdsbennlige materialer | Anbudsdokument | BH | Oppdragsbeskrivelse, miljø og materialer | Det skal legges stor vekt på å benytte vedlikeholdsfrie materialer og produkter som det er lett å erstatte og avhende ved eventuell nødvendig utskifting | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Begrenset bruk av gummidekke | Anbudsdokument | BH | Oppdragsbeskrivelse, miljø og materialer | Bruk av gummidekke skal begrenses til der det er nødvendig grunnet fallsikring og universell utforming | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Erstatte gummidekke med kork | Anbudsdokument | BH | Oppdragsbeskrivelse, miljø og materialer | Opsjon: Opsjon på kork der fallsikring og universell utforming krever denne typen dekke | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Kuldemedier i varmepumper og kjøleanlegg | Anbudsdokument | BH | Oppdragsbeskrivelse, miljø og materialer | Det skal benyttes naturlige kuldemedier i kulde/VP installasjoner og i kjøle/fryserom | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Lavkarbonbetong | Planverk | BH | Klimaplanen, tiltak 5.3.7 | Det skal brukes lavkarbon-betong, med mindre annet behov eller vesentlige økonomiske konsekvenser kan dokumenteres. Lavkarbonbetong skal minimum tilbys som lavkarbon klasse A (etter NB37:2020) | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Avfall
Avfallsplan byggearbeider | Lovverk | BH | Byggteknisk forskrift | TE skal utarbeide avfallsplan for både rivning av eksisterende bygg og oppføring av nybygg før arbeidene tar til. Avfallet skal kildesorteres i minimum følgende fraksjoner: treverk, metaller, papp/papir, plast (folie), betong, gips, EE-avfall, spesialavfall, restavfall (brennbart og ikke brennbart). Spesialavfall skal ivaretas og borttransporteres til godkjent mottak | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Avfallshåndtering byggearbeider | Lovverk | BH | Byggteknisk forskrift. Avfallsforskrift. | Avfallshåndteringen skal loggføres med hensyn til mengder og sluttdeponi iht utarbeidet avfallsplan. Avfallsleveranser og avfallsdisponering må kunne dokumenteres på forespørsel. Det skal utarbeides en sluttrapport | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Kildesortering byggeplass | Anbudsdokument | BH | Oppdragsbeskrivelse, kap. xx | Minst 90 % (etter vekt) av avfallet på byggeplassen skal sorteres i separate hovedavfallsgrupper (i henhold til avfallsstrømmene generert av arbeidet) på byggeplassen. Mulighet for materialretur til leverandør skal benyttes for å redusere total avfallsmengde | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Avfallsmengde byggearbeider | Anbudsdokument | BH | Oppdragsbeskrivelse, kap. xx | Det skal ikke produseres mer avfall enn 25 kg/m2 fra byggeplass. Prosjekttilpasses | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Krav fra miljøsaneringsbeskrivelse | Lovverk | BH | Byggtekningsk forskrift | Miljøsaneringsbeskrivelse skal følges. Prosjektspesifikk | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Avfallsløsning innvendig sortering i drift | Anbudsdokument | BH | Oppdragsbeskrivelse | Beskrives som fast inventar under aktuelle romskjemaer. Miljøstasjon for avfall skal ha 4 fraksjoner. Matavfall, restavfall, papir/papp og kartong, plastemballasje | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Avfallsløsning utvendig sortering i drift | Planverk | BH | Reguleringsplan | Avfallshåndtering skal løses med helt nedgravde avfallscontainere i 5 fraksjoner. 1 stk 5m3 for restavfall, 1 stk. 5m3 for pappavfall, 1 stk. 3m3 for matavfall, 1 stk. 5m3 for plastavfall og 1stk. 3 m3 for glass og metallavfall. Valgt system skal tilfredsstille Bærum kommunes retningslinjer for håndtering av avfall. Det skal tilrettelegges for kildesortering i 4 fraksjoner knyttet til lokale avfallsbeholdere i anlegget/skolegården. Vedlegg V02-10 Retningslinjer for nedgravde avfallsløsninger | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Massehåndtering
Forurensede masser og massehåndteringsplan | Anbudsdokument | BH | Oppdragsbeskrivelse, kap. xx klima og miljø | Dersom totalentreprenør støter på forurensede masser, skal byggherre informeres umiddelbart og massehåndteringsplan utarbeides og følges | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Radon | Lovverk | BH | Byggteknisk forskrift. Statens strålevernanbefaling. Oppdragsbeskrivelse | Konsentrasjon av radon i tilkjørte masser skal være mindre enn 150 Bq/kg. Ifølge Statens strålevern tilsvarer dette 12 ppm uran (parts per million) for pukk. Dette skal dokumenteres av entreprenøren etter NGUs prosedyre for prøvetaking og analyse før tilkjøring påbegynnes. Tilkjørte masser skal ikke lesses over radonsperren | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Natur (blå/grønn/overvann/ naturmangfold/ forurensning)
Naturmangfoldskartleggings-rapport | Lovverk | BH | Naturmangfoldloven. Oppdragsbeskrivelse | Anbefalinger fra evt. naturmangfoldkartleggingsrapport skal innarbeides i MOP | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Bevaring av vegetasjon | Planverk | BH | Reguleringsplan. Oppdragsbeskrivelse | Krav som stilles i gjeldende reguleringsplan forutsettes fulgt. Her beskrives blant annet vernekrav til enkelte trær mv. Prosjektet skal tilpasses eksisterende naturlige kvaliteter, eks fjell i dagen, vegetasjon, jordsmonn Store trær som eventuelt felles, skal erstattes med nye trær med min. so 25-30. En del tilliggende områder med vegetasjon samt enkelt trær som forutsettes vernet, skal beskyttes i byggeperioden. Dryppsonen/rotsonen skal gjerdes inn med fastmonterte byggegjerder el. tilsv. i min. 2m høyde. Det tillates ikke maskinell ferdsel eller lagring i vernede vegetasjonsområder. Ved eventuell nødvendig graving nær rotsonen skal arborist følge opp dette ved tilstedeværelse og dokumentere tiltak. Prosjektet skal tilpasses eksisterende naturlige kvaliteter, eks fjell i dagen, vegetasjon, jordsmonn. Store trær som eventuelt felles, skal erstattes med nye trær med min. so 25-30. Før igangsettelsestillatelse gis skal sikring av store, gamle trær og vegetasjon/terreng som skal ivaretas være utført. Sikringen må opprettholdes helt fram til ferdigattest gis. | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Blå/grønn faktor | Planverk | BH | Hovedplan for vann og avløp | Behov for blå/grønn faktor vurderes og tas opp i forprosjekt. Prosjektspesifikt | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Tilpasning fremtidig klima- og værforhold | Planverk | BH | Klimaplanen, tiltak 5.7.1-5.7.10 | Bygget og tomten skal dimensjoneres for å tåle klimaendringer. Endret vannføring, endrede temperatur- og værforhold eller endrede snømengder kan påvirke valgte løsninger. | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Rammeplan for vann, avløp og overvann | Planverk | BH | Reguleringsplan | Før rammetillatelse gis skal overordnet rammeplan for vann, avløp og overvann godkjennes av Aurskog-Høland kommune, kommunal teknisk drift | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Overvannshåndtering | Lovverk | BH | Byggteknisk forskrift. Oppdragsbeskrivelse, overvann | Sikkerhet mot flom. Overvann skal i så stor grad som mulig håndteres på egen tomt, i åpne løsninger med renner, fordrøynings- og infiltrasjonsmagasiner. Det henvises til Hovedplan for vann og avløp 2017-2028. Tre-trinns strategien står som et sentralt element i denne | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Legionella og kjemikaliebruk | Lovverk | BH | Forskrift om miljørettet helsevern | Det skal ikke benyttes sølv/kobber anlegg i installsjoner for kontinuerlig vannbehandling. Legonella sirkring skal fortrinnsvis sikres ved å planlegge innvendig vanninstallasjoner slik at bakterievekst forebygges | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Veier og plasser - permable dekker | Anbudsdokument | BH | Oppdragsbeskrivelse, veier og plasser | Kjøreveier og parkeringsareal/annet oppstillingsareal skal være asfalterte med kantsteinsløsninger i granitt. Selve P-plassene kan etableres som permeable, kjøresterke dekker (ikke grus). Prosjektspesifikt | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Fremmede arter | Lovverk | BH | Forskrift om fremmede organismer | Retningslinjer i Fremmedartslista skal hensyntas | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Støy og støv | Lovverk | BH | Plan- og bygningsloven. Reguleringsplan | Miljødepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442 (2012), skal legges til grunn for planlegging og tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1. Ved regulering skal utbygger/tiltakshaver skal tegne inn og beskrive støytiltakene som skal benyttes og hvor de skal anvendes. Nødvendige konsekvensutredninger skal konkretisere tiltak mot støy | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X
Lysforurensing | Planverk | BH | Kommunestyrevedtak, blir innarbeidet i kommende strategi mot forurensing | Lysfourensing fra kommunens bygg og virksomheter skal reduseres til et minimum. Oppfordring i vedtak i sak 51/21 da klimahandlingsplan 2021-2022 ble vedtatt. Temaet tas inn i ny strategi mot forurensing som skal lages, jfr. kommunal planstrategi. Før strategi mot forurensing er laget, legges punktet inn i MOP uansett. | Beskrive i miljøprogram for byggeprosjektet, som legges ved anbud |  | X

## MOP_v1.3-ledelse_entreprenør
Innsatsområde | Type krav | Ansvar | Kilde for krav | Krav | Merknad |  | Faser (kryss er veiledende og byttes ut med datoer i prosjektet - frister i konkurransegrunnlag gjelder) | [6 empty] | Konklusjon/ oppfølging | Dokumentasjon som viser at tiltaket er gjennomført Beskrivelse av evt. avvik
[6 empty] | Dato for implementering i MOP/Sjekkliste for oppdatert kravspek til prosjekt | Fase 1 Konseptfase - før BP2 | Fase 2 Planleggingsfase før BP3/ detaljregulering | Fase 3 - Gjennomføring Til forprosjekt/Rammesøknad | Igangsettelses- tillatelse | Fase 3 - Gjennomføring - Produksjon fra ferdig forprosjekt - BP4 | Fase 4 - Sluttfase Delovertagelse/Prøvedrift/ Ferdigattest | Fase 5 - Gevinstrealisering/Drift/Evaluering
Overordnet
Ekestern medfinansiering | KLIMASATS/ ENOVA/ Fylkeskom. | TE | Tildelingsbrev | Eksempelvis: Følge opp forprosjekt der det er utredet økonomi og klimafotavtrykk knytta til 1. tomtevalg, 2. rehab. av eksisterende bygg, 3. rehab./påbygg av eksisterende bygg, 4. bygging av nytt/nye bygg, i tillegg skal det gjøres utredninger knytta til f.eks. ulike typer byggmetodikk (fossilfri vs. trad. byggeplass) og energieffektivitet (plusshusstandard vs. TEK 17). | Enten har BH tilskuddsmidler tilgjengelig eller det avklares at entreprenør søker med bakgrunn i hva som er detaljprosjektert. Hensikten er at kommunen skal gjennomføre med de beste klimamessige løsningene og materialene for ny/rehab. |  |  | X | X | X | X | X | X
Miljøoppfølgingsplan (MOP) | Planverk | TE | Klimaplan, tiltak 5.2.5 og øvrige klimatiltak for planlegging | Før rammetillatelse gis skal det leveres og følges en miljøoppfølgingsplan | Denne miljøoppfølgingsplan (MOP) følges, både byggeherre og entreprenør. |  |  | X | X | X | X | X | X
Prosjekteringsverktøy | Planverk | TE | Klimaplan, tiltak 5.1.4 | Bruk av avklart prosjekteringsverktøy for miljø (Svanen/BREEAM/CEEQUEL eller tilsvarende) | Beskrivelse i miljøprogram for byggeprosjektet |  |  | X | X | X | X | X | X
ROS | Lovverk | TE | Internkontrollforskriften | Følge opp risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) som er utarbeidet, og videreføres til alle underentreprenører |  |  |  | X | X | X | X | X | X
Redusere risiko for miljøulykker | Anbudsdok. | TE | Oppdragsbeskrivelse kap. X.X Oppfølging av klima og miljø | Entreprenøren skal organisere sine arbeider slik at risiko for miljøulykker (for eksempel utslipp til vann, jord eller luft) reduseres |  |  |  | X | X | X | X | X | X
Krav til entreprenøren | Anbudsdok. | TE | Oppdragsbeskrivelse kap. X.X Oppfølging av klima og miljø | Totalentreprenøren skal dokumentere at miljømål og – krav angitt i konkurransegrunnlaget er oppfylt. MOP er ikke utfyllende og entreprenør er ansvarlig for å legge til eventuelle mangler |  |  |  | X | X | X | X | X | X
Prosjektering tverrfaglig | Anbudsdok. | TE | Oppdragsbeskrivelse kap. X.X Oppfølging av klima og miljø | Tverrfaglig prosjekteringsprosess med hensyn på miljø skal dokumenters gjennom møtereferat, notater eller utredninger |  |  |  | X | X | X | X | X | X
Bygg-/anleggssplass | Planverk | TE | Klimaplan, tiltak 5.3.5 | Etablere fossilfri (evt. utslippsfri dersom det er hensiktsmessig) bygg- og anleggsplass. Statlige/fylkeskommunale tilskuddsmidler kan være tilgjengelige | Beskrivelse i miljøprogram for byggeprosjektet |  |  | X | X | X | X | X | X
Energistandard | Planverk | TE | Klimaplan, tiltak 5.4.6 | Bygge etter avklart energistandard. | Beskrivelse i miljøprogram for byggeprosjektet |  |  | X | X | X | X | X | X
Evaluering miljøkrav og energiytelse | Anbudsdok. | TE | Oppdragsbeskrivelse kap. X.X Oppfølging av klima og miljø | Evaluering av spesifikke miljøkrav og byggets energiytelse. Reell energiberegning gjøres. Evaluering 1 år etter fullt bruk: energibehov og tiltak. Avvik føres opp i avvikssystem | Beskrivelse i miljøprogram for byggeprosjektet |  |  | X | X | X | X | X | X
Klimabudsjett og -regnskap | Planverk | TE | Klimaplan, tiltak 5.3.4 | Det skal utarbeides både budsjett og regnskap for klimagassutslippene til bygget/rehabiliteringen, i et livsløpsperspektiv (LCA etter anerkjente internasjonale standarder). Her vil KLIMASATS-midler være til hjelp for utredning | Beskrivelse i miljøprogram for byggeprosjektet |  |  | X | X | X | X | X | X
Oppfølging | Planverk | TE | Klimaplan, tiltak 5.1.1 og 5.1.5 Oppdragsbeskrivelse kap. X.X Oppfølging av klima og miljø | Temaet klima og miljø skal tas opp i alle prosjekterings-/byggherremøter som eget punkt. |  |  |  | X | X | X | X | X | X
Klima
Bærende konstruksjoner | Planverk | TE | Klimaplan, tiltak 5.3.6 | Bruk av tre i bærende konstruksjoner, som er avklart | Beskrivelse i miljøprogram for byggeprosjektet |  |  | X | X | X | X | X | X
Energikilder og -forsyning | Planverk | TE | Klimaplan, tiltak 5.2.11 og 5.3.10 | Energikilder er i utgangspunktet skogbasert bioenergi og solenergi. Fornybar energiforsyning er å bruke skogbasert bioenergi til oppvarming og solenergi til strøm når dette er teknisk mulig og økonomisk forsvarlig | Beskrivelse i miljøprogram for byggeprosjektet |  |  | X | X | X | X | X | X
Varmesystemer | Planverk | TE | Klimaplan, tiltak 5.2.2 | Energifleksible varmesystemer - f.eks. vannbårent varmeanlegg som muliggjør tilknytning til nær-/fjernvarmesystem | Beskrivelse i miljøprogram for byggeprosjektet |  |  | X | X | X | X | X | X
Belysning | Planverk | TE | Klimaplan, tiltak 5.3.17 | Benytte lavenergi LED-belysning | Beskrivelse i miljøprogram for byggeprosjektet |  |  | X | X | X | X | X | X
Betong | Planverk | TE | Klimaplan, tiltak 5.3.7 | Bruke lavkarbon betong | Beskrivelse i miljøprogram for byggeprosjektet |  |  | X | X | X | X | X | X
Armeringsstål | Planverk | TE | Klimaplan, tiltak 5.3.8 | Bruke resirkulert armeringsstål | Beskrivelse i miljøprogram for byggeprosjektet |  |  | X | X | X | X | X | X
Kledning - innvendig og utvendig | Planverk | TE | Klimaplan, tiltak 5.3.19 | Bruke tre som utvendig og innvendig kledning, med mindre tekniske behov eller vesentlige økonomiske konsekvenser kan dokumenteres | Beskrivelse i miljøprogram for byggeprosjektet |  |  | X | X | X | X | X | X
Asfalt | Planverk | TE | Klimaplan, tiltak 5.3.16 | Bruke lavkarbon asfalt | Beskrivelse i miljøprogram for byggeprosjektet |  |  | X | X | X | X | X | X
Materialer generelt | Planverk | TE | Klimaplan, folkehelseplan | Bruke miljøvennlige og bærekraftige materialer | Beskrivelse i miljøprogram for byggeprosjektet |  |  | X | X | X | X | X | X
Avfallshåndtering | Planverk | TE | Klimaplan, tiltak 5.2.5 | Tilrettelegge for kildesortering og avfallshåndtering som reduserer restavfallsmengden til et minimum | Beskrivelse i miljøprogram for byggeprosjektet |  |  | X | X | X | X | X | X
Parkeringsplasser | Planverk | TE | Kommuneplanen, kap. 7.1.4 krav til parkering, klimaplanen, tiltak 5.2.9 og 5.2.13 | Parkering for bil og sykkel. Krav og begrensninger knyttet til parkering må vurderes tidlig i prosjektet og synliggjøres i reguleringsbestemmelser | Beskrivelse i miljøprogram for byggeprosjektet |  |  | X | X | X | X | X | X
Gjenbruk | Planverk | TE | Klimaplanen, tiltak 5.4.5 | Gjenbruk skal vurderes og gjennomføres. I tillegg kan det vurdere om prosjektet kan være pilot for gjenbrukte og/eller gjenbrukbare materialer og spesifisere piloten | Beskrivelse i miljøprogram for byggeprosjektet |  |  | X | X | X | X | X | X
Plan for demontering | Planverk | TE | Klimaplanen, tiltak 5.4.5 | Det skal utarbeides en plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller riving og tilstrebes å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall ved byggets endte levetid | Beskrivelse i miljøprogram for byggeprosjektet |  |  | X | X | X | X | X | X
Naturmangfold
Natur | Lovverk | TE | Naturmangfoldloven § 7, samt §§ 8-12 spesielt | Naturmangfoldet på og rundt tomt skal vurderes og ivaretas. I tillegg til obligatorisk offentlig lovverk, se kommuneplanen, kommunal planstrategi om utarbeidelse av naturmangfoldstrategi, samt evt. kartlegginger som er gjort for aktuelt område | Beskrivelse i miljøprogram for byggeprosjektet |  |  | X | X | X | X | X | X
Areal
Arealeffektivitet og sambruk | Planverk | TE | Generelt | Fokus på god arealutnyttelse i planlegging | Beskrivelse i miljøprogram for byggeprosjektet |  |  | X | X | X | X | X | X
Krav til utomhusplan | Planverk | TE | Reguleringsplan | Før rammetillatelse gis skal det leveres utomhusplan. Utomhusplanen skal vise følgende: - Bebyggelsens plassering - Utforming av uteoppholdsareal med variert dekke og -aktivitetstilbud - Plassering av ny blågrønn struktur - Plantevalg - Trær som skal bevares (husk rotsoner) - Interne gangveier og stier - Sykkeloppstillingsplasser - Plassering av funksjoner som skal dekkes innenfor bestemmelsesområde #1 - Plassering av støttemurer og trapper - Koter som viser eksisterende og nytt terreng - Utendørs møblering og materialbruk | Beskrivelse i miljøprogram for byggeprosjektet |  |  | X | X | X | X | X | X
Takflater | Anbefalinger | TE | Grønn byggallianse | Bruk av takflater til fordrøyning, rekreasjon etc. | Beskrivelse i miljøprogram for byggeprosjektet |  |  | X | X | X | X | X | X
Gode utarealer | Planverk | TE | Reguleringsplan | Vektlegge gode utearealer rundt bygget. Uteområdene skal være varierte og tilrettelegge for både uteundervisning, ulike aktiviteter og rekreasjon for bygget og nærmiljøet. | Beskrivelse i miljøprogram for byggeprosjektet |  |  | X | X | X | X | X | X
Mobilitet
Adkomst | Planverk | TE | Kommuneplanen, kap. 7.1.4 krav til parkering, klimaplanen, tiltak 5.2.9 og 5.2.13. Reguleringsplan. Miljøstyringssystem, transportinstruks | Transporten til og fra skal i hovedsak foregå til fots/sykkel/offentlig transport slik at privatbilisme begrenses | Beskrivelse i miljøprogram for byggeprosjektet |  |  | X | X | X | X | X | X
Tilrettelegging for sykkel | Planverk | TE | Kommuneplanen, kap. 7.1.4 krav til parkering, klimaplanen, tiltak 5.2.9 og 5.2.13. Reguleringsplan. Miljøstyringssystem, transportinstruks | Ulike vurderinger utfra hva slags type bygg som skal bygges eller rehabiliteres | Beskrivelse i miljøprogram for byggeprosjektet |  |  | X | X | X | X | X | X
Begrenset parkering for bil | Planverk | TE | Kommuneplanen, kap. 7.1.4 krav til parkering, klimaplanen, tiltak 5.2.9 og 5.2.13. Reguleringsplan. Miljøstyringssystem, transportinstruks | Ulike vurderinger utfra hva slags type bygg som skal bygges eller rehabiliteres | Beskrivelse i miljøprogram for byggeprosjektet |  |  | X | X | X | X | X | X
Energi
Energiberegninger | Lovverk | TE | Energimerkeforskrift. Oppdragsbeskrivelse kap. X.X Oppfølging av klima og miljø. Miljøstyringssystem, energiinstruks | TE skal utarbeide energiberegninger i forprosjekt og oppdatere energiberegningene for ferdig bygg. Beregningene skal være både teoretiske med tall fra NS3031 og reelle med tall fra tilbudet. For ferdig bygg skal det benyttes oppdaterte tall tilpasset justeringer gjort i prosjektet. Modellfiler og resultatfiler med timesverdier skal overleveres på etterspørsel | Beskrivelse i miljøprogram for byggeprosjektet |  |  | X | X | X | X | X | X
Energimerke | Lovverk | TE | Energimerkeforskrift. Oppdragsbeskrivelse kap. X.X Oppfølging av klima og miljø. Miljøstyringssystem, energiinstruks | Totalentreprenøren skal energimerke det ferdige bygget. Energimerket skal henges lett synlig i bygget | Beskrivelse i miljøprogram for byggeprosjektet |  |  | X | X | X | X | X | X
Tetthetsmålinger | Lovverk | TE | Byggteknisk forskrift. Oppdragsbeskrivelse kap. X.X Oppfølging av klima og miljø. Miljøstyringssystem, energiinstruks | Det skal gjennomføres tetthetsmålinger under byggeprosess og etter ferdig bygg. Tidspunkt for tetthetsmålinger skal fremgå både av fremdriftsplanen og av KS-planen slik at byggherren kan ha mulighet til å delta om det ønskes | Beskrivelse i miljøprogram for byggeprosjektet |  |  | X | X | X | X | X | X
TEK | Lovverk | TE | Byggteknisk forskrift. Oppdragsbeskrivelse kap. X.X Oppfølging av klima og miljø. Miljøstyringssystem, energiinstruks | Bygget skal tilfredsstille energikrav i den til en hver tid gjeldende TEK, eller den energistandard som BH har avklart for bygget. | Beskrivelse i miljøprogram for byggeprosjektet |  |  | X | X | X | X | X | X
Effektbegrensning | Anbudsdokument | TE | Oppdragsbeskrivelse kap. X.X Oppfølging av klima og miljø. Miljøstyringssystem, energiinstruks | Bygget leveres forberedt for effektstyring via SD, med avlesning av effekt av inntak og effektbrytere. Alle brytere på hovedtavle leveres som effektbrytere med innebygget nettanalysator og jordfeilovervåking. Fra hver bryter overføres alle data fra nettanalysator og jordfeilovervåking til SD-anlegg. Anlegget skal ivareta energiforbruk ved å kunne tilpasse energibruken til det reelle behov, og ha effekt- og momentanstyring for slik å begrense og utjevne eiendommens effektuttak | Beskrivelse i miljøprogram for byggeprosjektet |  |  | X | X | X | X | X | X
Energivennlig oppvarming (velg tekst - energisentral eller varmepumpe) | Anbudsdokument | TE | Oppdragsbeskrivelse kap. X.X Oppfølging av klima og miljø | "Varme fra nærliggende energisentral" / "Varme fra varmepumpe (jord-vann)" skal forsyne bygget med varme til rom, ventilasjon og tappevann" Varmepumpe skal oppnå en årsvarmefaktor (SCOP/SPF) på min. 3, inkludert sirkulasjonspumper i tilknytning til varmepumpa og brønnkrets/annen varmeopptakskilde, og ha en energidekningsgrad på minimum 90 % av byggets varmebehov, inkludert tappevann. Varmepumpen skal være utstyrt med energimålere for beregning av COP og avgitt varmeenergi. | Beskrivelse i miljøprogrammet for byggeprosjektet, hvilken type energiforsyning varme. |  |  | X | X | X | X | X | X
Energivennlig kjøling (velg fjernkjøling, frikjøling, isvannskjøling) | Anbudsdokument | TE | Oppdragsbeskrivelse kap. X.X Oppfølging av klima og miljø | Bygg skal prosjekteres slik at kjølebehovet er så lite som mulig. Dersom kjøling, skal kjøling ved egen kjølemaskin unngås. Det er noe ulike kjøleløsninger ved varmeforsyning fra bioenergisentral eller varmepumpe med brønnpark. | Beskrivelse i miljøprogrammet for byggeprosjektet, hvilken type kjøling som skal benyttes. |  |  | X | X | X | X | X | X
Energimåling | Anbudsdokument | TE | Oppdragsbeskrivelse kap. XX Oppfølging av klima og miljø. Miljøstyringssystem, energiinstruks | Det skal leveres energimålere og rapporteres forbruk iht. postene i NS3031:2014. Det skal også installeres energimåler som kan måle både varmeuttak og kjøling. | Beskrivelse i miljøprogram for byggeprosjektet |  |  | X | X | X | X | X | X
Hvitevarer | Anbudsdokument | TE | Oppdragsbeskrivelse kap. XX Oppfølging av klima og miljø. Miljøstyringssystem, energiinstruks | Alle hvitevarer skal ha energimerke A+ eller bedre | Beskrivelse i miljøprogram for byggeprosjektet |  |  | X | X | X | X | X | X
Energieffektiv belysning | Planverk | TE | Klimaplanen, tiltak 5.3.17. Oppdragsbeskrivelse kap. XX Oppfølging av klima og miljø. Miljøstyringssystem, energiinstruks | Det skal utelukkende benyttes energieffektiv LED-belysning, med smart styring i form av tilstedeværelsesdeteksjon (unntatt enkelte rom der det ikke er hensiktsmessig i forbindelse med sikkerhet) | Beskrivelse i miljøprogram for byggeprosjektet |  |  | X | X | X | X | X | X
Gatevarme/snøsmelt | Anbudsdokument | TE | Oppdragsbeskrivelse kap. XX Oppfølging av klima og miljø. Miljøstyringssystem, energiinstruks | Energi til utendørsarealer leveres fra energisentral eller evt. varmepumpe (jord-vann) | Beskrivelse i miljøprogram for byggeprosjektet |  |  | X | X | X | X | X | X
Solceller | Anbudsdokument | TE | Klimaplan, tiltak 5.3.10 | Solcelleanlegg medtas komplett, dersom og slik det er beskrevet i anbudskonkurransen. Evt. nødvendige tilpasninger avklares med BH. | Beskrivelse i miljøprogrammet for byggeprosjektet. |  |  | X | X | X | X | X | X
Passivhus og energimerke A | Anbudsdokument | TE | Klimaplanen, tiltak 5.3.10. Oppdragsbeskrivelse kap. XX Oppfølging av klima og miljø. Miljøstyringssystem, energiinstruks | Bygge etter minimum NS 3701 - Norsk passivhusstandard for yrkesbygninger. Beregninger som viser årlig forventet energibesparelse ved reelle driftstider ved å bygge etter NS3701 fremfor TEK17 skal leveres i tilbudet sammen med tall på forventet endrede driftskostnader som følge av å bygge passivhus | Beskrivelse i miljøprogrammet for byggeprosjektet. |  |  | X | X | X | X | X | X
Utslippsfri byggtørk og oppvarming | Anbudsdokument | TE | Oppdragsbeskrivelse kap. XX Oppfølging av klima og miljø | Det skal tilstrebese å benytte utslippsfri energi til byggtørk, herding og oppvarming i byggeperioden. Dersom det er fjernvarme har det førsteprioritet. Ellers elektrisk. Energimengder skal rapporteres i MOP | Beskrivelse i miljøprogrammet for byggeprosjektet. |  |  | X | X | X | X | X | X
Fossilfri byggeplass | Anbudsdokument | TE | Klimaplanen, tiltak 5.3.5. Oppdragsbeskrivelse kap. XX Oppfølging av klima og miljø | Prosjektet skal i produksjonsfasen dokumentere fossilfri bruk av maskiner og transport inne på byggeplass. | Beskrivelse i miljøprogrammet for byggeprosjektet. |  |  | X | X | X | X | X | X
Etablering av el.billading | Anbudsdokument | TE | Klimaplanen, tiltak 5.2.7 og 5.3.15. Oppdragsbeskrivelse kap. XX Oppfølging av klima og miljø | Det skal etableres ladestasjoner for elbiler. Selve systemet for elbillading med ladere leveres av Aurskog-Høland kommune via rammeavtalepartner. Komplett koordinering mot BKs rammeleverandør skal ivaretas og medtas komplett av tilbyder. Komplett kursopplegg, fundamenter og pullerter for montasje av elbilladere medtas av tilbyder | Beskrivelse i miljøprogrammet for byggeprosjektet. |  |  | X | X | X | X | X | X
Solskjerming og åpningsbare vinduer | Anbudsdokument | TE | Oppdragsbeskrivelse kap. XX Oppfølging av klima og miljø | Alle oppholdsrom skal ha minimum ett åpningsbart vindu. Vinduer skal kunne åpnes samtidig som solskjerming benyttes. Glasstyper skal velges ut fra krav til funksjon, sikkerhet, brann, lyd, inneklima og energi. Det skal benyttes glass for et best mulig lysinnslipp – solavskjerming skal løses utvendig, ikke i glasset | Beskrivelse i miljøprogrammet for byggeprosjektet. |  |  | X | X | X | X | X | X
Materialbruk
Innendørs materialer forurensning inneluft | Lovverk | TE | Byggteknisk forskrift | Materialer og produkter skal ha egenskaper som gir lav eller ingen forurensning til inneluften. Mineralfiberprodukter må utformes eller innebygges slik at de ikke avgir fibre til romluften. Produkter til byggverk som kan påvirke inneluften må være dokumentert og bedømt lavemitterende med hensyn til: a. sammensetning b. emisjon/tidsrelatert emisjonskurve, medregnet også emisjonsdata for kombinasjonen for materialer som krever liming til underlaget c. forutsatt anvendelse og bruksegenskaper d. egnet overflatebehandling e. opplysninger om mulige helseeffekter f. rengjørings- og vedlikeholdsmuligheter, metoder og midler | Beskrivelse i miljøprogrammet for byggeprosjektet. |  |  | X | X | X | X | X | X
Inneklima | Anbudsdokument | TE | Oppdragsbeskrivelse, miljø og materialer | Alle overflateprodukter, så som fugemasser, lim, maling, bygningsplater, belegg m.m., skal være lavemitterende iht NS-EN 15251:2007, tillegg C. Dimensjoneringskrav for emisjoner satt til: 7,2m3/h pr. m2 for alle arealer. Det skal på anmodning fremlegges miljøsertifikater på tilbudte produkter. Det skal kun benyttes mugg- og soppresistente fugemasser. Produkter og overflater skal tilfredsstille nødvendige brannkrav. | Beskrivelse i miljøprogrammet for byggeprosjektet. |  |  | X | X | X | X | X | X
Informasjon om utstyr/materiell | Anbudsdokument | TE | Oppdragsbeskrivelse, kap. xx | TE skal til en hver tid før kontroll og kunne fremlegge informasjon om alt utstyr/materiell som er levert på byggeplassen. Utstyr/materiell som er levert på byggeplass skal også være fullt dokumentert i arkivet som er tilgjengelig for BH (prosjekthotellet) | Beskrivelse i miljøprogrammet for byggeprosjektet. |  |  | X | X | X | X | X | X
Substitusjonsplikten | Lovverk | TE | Produktforskriften. Produktkontrolloven § 3a. Oppdragsbeskrivelse, kap. xx. | TE skal ha et system som ivaretar substitusjonsplikten jfr. ProductXchange eller tilsvarende. begrenses. Virksomhet som bruker produkt med innhold av kjemisk stoff som kan medføre helse- og miljøskade skal vurdere om det finnes alternativ som medfører mindre risiko for slik virkning. Virksomheten skal i så fall velge dette alternativet, hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe. | Beskrivelse i miljøprogrammet for byggeprosjektet. |  |  | X | X | X | X | X | X
Miljødeklarasjoner (EPD) | Anbudsdokument | TE | Oppdragsbeskrivelse. B 4.1.4 Oppfølging av klima og miljø | Miljødeklarasjoner (EPD) utarbeidet og verifisert i henhold til EN 15804, EN ISO 14025 eller ISO 21930, skal leveres for følgende byggeprodukter: • Maling, lakk og lim • Fugemasser • Primere • Sparkel og avretningsmasser • Isolasjon innervegger og i yttervegger • Innvendige bygningsplater vegg og himling • Gulvbelegg etc. • Utvendig og innvendig kledning • Taktekking • Bærekonstruksjon • Vinduer • Utvendig materialbruk (granitt, tre, gummidekke etc) | Beskrivelse i miljøprogrammet for byggeprosjektet. |  |  | X | X | X | X | X | X
Farlige stoffer | Lovverk | TE | Produktkontrolloven 3a. Byggteknisk forskrift. Oppdragsbeskrivelse, miljø og materialer | Det skal ikke benyttes materialer som inneholder mer enn 0,1 vektprosent av stoffer på Miljødirektoratets prioritetsliste eller ECHAs kandidatliste. Fravær av miljøgiftene i sjekkliste A20 må dokumenteres. Miljøgiftlisten, sjekkliste A20, er utarbeidet i samarbeid med norske myndigheter for å unngå bruk av bygningsmaterialer med miljøgifter (ref. produktkontrolloven § 3a og TEK10 § 9.2) | Beskrivelse i miljøprogrammet for byggeprosjektet. |  |  | X | X | X | X | X | X
Ikke-tillatte materialer | Anbudsdokument | TE | Oppdragsbeskrivelse, miljø og materialer | Følgende materialer skal ikke benyttes: - Tropisk trevirke - Trevirke fra fredet eller vernet skog - Materialer det er knapphet på, for eksempel kobber og sink (som tak og fasadematerialer) | Beskrivelse i miljøprogrammet for byggeprosjektet. |  |  | X | X | X | X | X | X
Krav til trevirke | Anbudsdokument | TE | Oppdragsbeskrivelse, miljø og materialer | Alt trevirke i prosjektet skal være «lovlig avvirket» og «lovlig omsatt» etter EUs trevirke¬forordning (EU) nr. 995/2010. Det skal med andre ord brukes PEFC-sertifisert eller liknende trevirke | Beskrivelse i miljøprogrammet for byggeprosjektet. |  |  | X | X | X | X | X | X
Miljømerkede materialer | Anbudsdokument | TE | Oppdragsbeskrivelse, miljø og materialer | Minst 60 % av produktene må tilfredsstille kriteriene for å oppnå karakter lik eller bedre enn 6 for de fire miljøindikatorene i ECOproduct-metoden og/eller tilfredsstiller kriteriene for EU Ecolabel/Svanemerket for sin produktgruppe. | Beskrivelse i miljøprogrammet for byggeprosjektet. |  |  | X | X | X | X | X | X
Resirkulert stål | Anbudsdokument | TE | Oppdragsbeskrivelse, miljø og materialer | Ved bruk av stål i konstruksjon skal resirkulert og resirkulerbart stål benyttes | Beskrivelse i miljøprogrammet for byggeprosjektet. |  |  | X | X | X | X | X | X
Inventar | Anbudsdokument | TE | Oppdragsbeskrivelse, miljø og materialer | Det faste inventaret skal tilfredsstille miljøkravene for Svanemerket eller tilsvarende dokumenterbare europeiske miljøkrav (f. eks. EPD – International standard.) | Beskrivelse i miljøprogrammet for byggeprosjektet. |  |  | X | X | X | X | X | X
Robuste materialer | Anbudsdokument | TE | Oppdragsbeskrivelse, miljø og materialer | Alle konstruksjoner skal være funksjonstilpasset de påkjenninger de kan utsettes for. Spesielt skal det benyttes robuste og solide materialer i områder med store trafikkpåkjenninger som for eksempel rømningsveier, adkomster, trapperom og vestibyle | Beskrivelse i miljøprogrammet for byggeprosjektet. |  |  | X | X | X | X | X | X
Vedlikeholdsbennlige materialer | Anbudsdokument | TE | Oppdragsbeskrivelse, miljø og materialer | Det skal legges stor vekt på å benytte vedlikeholdsfrie materialer og produkter som det er lett å erstatte og avhende ved eventuell nødvendig utskifting | Beskrivelse i miljøprogrammet for byggeprosjektet. |  |  | X | X | X | X | X | X
Begrenset bruk av gummidekke | Anbudsdokument | TE | Oppdragsbeskrivelse, miljø og materialer | Bruk av gummidekke skal begrenses til der det er nødvendig grunnet fallsikring og universell utforming | Beskrivelse i miljøprogrammet for byggeprosjektet. |  |  | X | X | X | X | X | X
Erstatte gummidekke med kork | Anbudsdokument | TE | Oppdragsbeskrivelse, miljø og materialer | Opsjon: Opsjon på kork der fallsikring og universell utforming krever denne typen dekke | Beskrivelse i miljøprogrammet for byggeprosjektet. |  |  | X | X | X | X | X | X
Kuldemedier i varmepumper og kjøleanlegg | Anbudsdokument | TE | Oppdragsbeskrivelse, miljø og materialer | Det skal benyttes naturlige kuldemedier i kulde/VP installasjoner og i kjøle/fryserom | Beskrivelse i miljøprogrammet for byggeprosjektet. |  |  | X | X | X | X | X | X
Lavkarbonbetong | Planverk | TE | Klimaplanen, tiltak 5.3.7 | Det skal brukes lavkarbon-betong, med mindre annet behov eller vesentlige økonomiske konsekvenser kan dokumenteres. Lavkarbonbetong skal minimum tilbys som lavkarbon klasse A (etter NB37:2020) | Beskrivelse i miljøprogrammet for byggeprosjektet. |  |  | X | X | X | X | X | X
Avfall
Avfallsplan byggearbeider | Lovverk | TE | Byggteknisk forskrift | TE skal utarbeide avfallsplan for både rivning av eksisterende bygg og oppføring av nybygg før arbeidene tar til. Avfallet skal kildesorteres i minimum følgende fraksjoner: treverk, metaller, papp/papir, plast (folie), betong, gips, EE-avfall, spesialavfall, restavfall (brennbart og ikke brennbart). Spesialavfall skal ivaretas og borttransporteres til godkjent mottak | Beskrivelse i miljøprogrammet for byggeprosjektet. |  |  | X | X | X | X | X | X
Avfallshåndtering byggearbeider | Lovverk | TE | Byggteknisk forskrift. Avfallsforskrift. | Avfallshåndteringen skal loggføres med hensyn til mengder og sluttdeponi iht utarbeidet avfallsplan. Avfallsleveranser og avfallsdisponering må kunne dokumenteres på forespørsel. Det skal utarbeides en sluttrapport | Beskrivelse i miljøprogrammet for byggeprosjektet. |  |  | X | X | X | X | X | X
Kildesortering byggeplass | Anbudsdokument | TE | Oppdragsbeskrivelse, kap. xx | Minst 90 % (etter vekt) av avfallet på byggeplassen skal sorteres i separate hovedavfallsgrupper (i henhold til avfallsstrømmene generert av arbeidet) på byggeplassen. Mulighet for materialretur til leverandør skal benyttes for å redusere total avfallsmengde | Beskrivelse i miljøprogrammet for byggeprosjektet. |  |  | X | X | X | X | X | X
Avfallsmengde byggearbeider | Anbudsdokument | TE | Oppdragsbeskrivelse, kap. xx | Det skal ikke produseres mer avfall enn 25 kg/m2 fra byggeplass. Prosjekttilpasses | Beskrivelse i miljøprogrammet for byggeprosjektet. |  |  | X | X | X | X | X | X
Krav fra miljøsaneringsbeskrivelse | Lovverk | TE | Byggtekningsk forskrift | Miljøsaneringsbeskrivelse skal følges. Prosjektspesifikk | Beskrivelse i miljøprogrammet for byggeprosjektet. |  |  | X | X | X | X | X | X
Avfallsløsning innvendig sortering i drift | Anbudsdokument | TE | Oppdragsbeskrivelse | Beskrives som fast inventar under aktuelle romskjemaer. Miljøstasjon for avfall skal ha 4 fraksjoner. Matavfall, restavfall, papir/papp og kartong, plastemballasje | Beskrivelse i miljøprogrammet for byggeprosjektet. |  |  | X | X | X | X | X | X
Avfallsløsning utvendig sortering i drift | Planverk | TE | Reguleringsplan | Avfallshåndtering skal løses med helt nedgravde avfallscontainere i 5 fraksjoner. 1 stk 5m3 for restavfall, 1 stk. 5m3 for pappavfall, 1 stk. 3m3 for matavfall, 1 stk. 5m3 for plastavfall og 1stk. 3 m3 for glass og metallavfall. Valgt system skal tilfredsstille Bærum kommunes retningslinjer for håndtering av avfall. Det skal tilrettelegges for kildesortering i 4 fraksjoner knyttet til lokale avfallsbeholdere i anlegget/skolegården. Vedlegg V02-10 Retningslinjer for nedgravde avfallsløsninger | Beskrivelse i miljøprogrammet for byggeprosjektet. |  |  | X | X | X | X | X | X
Massehåndtering
Forurensede masser og massehåndteringsplan | Anbudsdokument | TE | Oppdragsbeskrivelse, kap. xx klima og miljø | Dersom totalentreprenør støter på forurensede masser, skal byggherre informeres umiddelbart og massehåndteringsplan utarbeides og følges | Beskrivelse i miljøprogrammet for byggeprosjektet. |  |  | X | X | X | X | X | X
Radon | Lovverk | TE | Byggteknisk forskrift. Statens strålevernanbefaling. Oppdragsbeskrivelse | Konsentrasjon av radon i tilkjørte masser skal være mindre enn 150 Bq/kg. Ifølge Statens strålevern tilsvarer dette 12 ppm uran (parts per million) for pukk. Dette skal dokumenteres av entreprenøren etter NGUs prosedyre for prøvetaking og analyse før tilkjøring påbegynnes. Tilkjørte masser skal ikke lesses over radonsperren | Beskrivelse i miljøprogrammet for byggeprosjektet. |  |  | X | X | X | X | X | X
Natur (blå/grønn/overvann/ naturmangfold/ forurensning)
Naturmangfoldskartleggings-rapport | Lovverk | TE | Naturmangfoldloven. Oppdragsbeskrivelse | Anbefalinger fra evt. naturmangfoldkartleggingsrapport skal innarbeides i MOP | Beskrivelse i miljøprogrammet for byggeprosjektet. |  |  | X | X | X | X | X | X
Bevaring av vegetasjon | Planverk | TE | Reguleringsplan. Oppdragsbeskrivelse | Krav som stilles i gjeldende reguleringsplan forutsettes fulgt. Her beskrives blant annet vernekrav til enkelte trær mv. Prosjektet skal tilpasses eksisterende naturlige kvaliteter, eks fjell i dagen, vegetasjon, jordsmonn Store trær som eventuelt felles, skal erstattes med nye trær med min. so 25-30. En del tilliggende områder med vegetasjon samt enkelt trær som forutsettes vernet, skal beskyttes i byggeperioden. Dryppsonen/rotsonen skal gjerdes inn med fastmonterte byggegjerder el. tilsv. i min. 2m høyde. Det tillates ikke maskinell ferdsel eller lagring i vernede vegetasjonsområder. Ved eventuell nødvendig graving nær rotsonen skal arborist følge opp dette ved tilstedeværelse og dokumentere tiltak. Prosjektet skal tilpasses eksisterende naturlige kvaliteter, eks fjell i dagen, vegetasjon, jordsmonn. Store trær som eventuelt felles, skal erstattes med nye trær med min. so 25-30. Før igangsettelsestillatelse gis skal sikring av store, gamle trær og vegetasjon/terreng som skal ivaretas være utført. Sikringen må opprettholdes helt fram til ferdigattest gis. | Beskrivelse i miljøprogrammet for byggeprosjektet. |  |  | X | X | X | X | X | X
Blå/grønn faktor | Planverk | TE | Hovedplan for vann og avløp | Behov for blå/grønn faktor vurderes og tas opp i forprosjekt. Prosjektspesifikt | Beskrivelse i miljøprogrammet for byggeprosjektet. |  |  | X | X | X | X | X | X
Tilpasning fremtidig klima- og værforhold | Planverk | TE | Klimaplanen, tiltak 5.7.1-5.7.10 | Bygget og tomten skal dimensjoneres for å tåle klimaendringer. Endret vannføring, endrede temperatur- og værforhold eller endrede snømengder kan påvirke valgte løsninger. | Beskrivelse i miljøprogrammet for byggeprosjektet. |  |  | X | X | X | X | X | X
Rammeplan for vann, avløp og overvann | Planverk | TE | Reguleringsplan | Før rammetillatelse gis skal overordnet rammeplan for vann, avløp og overvann godkjennes av Aurskog-Høland kommune, kommunal teknisk drift | Beskrivelse i miljøprogrammet for byggeprosjektet. |  |  | X | X | X | X | X | X
Overvannshåndtering | Lovverk | TE | Byggteknisk forskrift. Oppdragsbeskrivelse, overvann | Sikkerhet mot flom. Overvann skal i så stor grad som mulig håndteres på egen tomt, i åpne løsninger med renner, fordrøynings- og infiltrasjonsmagasiner. Det henvises til Hovedplan for vann og avløp 2017-2028. Tre-trinns strategien står som et sentralt element i denne | Beskrivelse i miljøprogrammet for byggeprosjektet. |  |  | X | X | X | X | X | X
Legionella og kjemikaliebruk | Lovverk | TE | Forskrift om miljørettet helsevern | Det skal ikke benyttes sølv/kobber anlegg i installsjoner for kontinuerlig vannbehandling. Legonella sirkring skal fortrinnsvis sikres ved å planlegge innvendig vanninstallasjoner slik at bakterievekst forebygges | Beskrivelse i miljøprogrammet for byggeprosjektet. |  |  | X | X | X | X | X | X
Veier og plasser - permable dekker | Anbudsdokument | TE | Oppdragsbeskrivelse, veier og plasser | Kjøreveier og parkeringsareal/annet oppstillingsareal skal være asfalterte med kantsteinsløsninger i granitt. Selve P-plassene kan etableres som permeable, kjøresterke dekker (ikke grus). Prosjektspesifikt | Beskrivelse i miljøprogrammet for byggeprosjektet. |  |  | X | X | X | X | X | X
Fremmede arter | Lovverk | TE | Forskrift om fremmede organismer | Retningslinjer i Fremmedartslista skal hensyntas | Beskrivelse i miljøprogrammet for byggeprosjektet. |  |  | X | X | X | X | X | X
Støy og støv | Lovverk | TE | Plan- og bygningsloven. Reguleringsplan | Miljødepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442 (2012), skal legges til grunn for planlegging og tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1. Ved regulering skal utbygger/tiltakshaver skal tegne inn og beskrive støytiltakene som skal benyttes og hvor de skal anvendes. Nødvendige konsekvensutredninger skal konkretisere tiltak mot støy | Beskrivelse i miljøprogrammet for byggeprosjektet. |  |  | X | X | X | X | X | X
Lysforurensing | Planverk | TE | Kommunestyrevedtak, blir innarbeidet i kommende strategi mot forurensing | Lysfourensing fra kommunens bygg og virksomheter skal reduseres til et minimum. Oppfordring i vedtak i sak 51/21 da klimahandlingsplan 2021-2022 ble vedtatt. Temaet tas inn i ny strategi mot forurensing som skal lages, jfr. kommunal planstrategi. Før strategi mot forurensing er laget, legges punktet inn i MOP uansett. | Beskrivelse i miljøprogrammet for byggeprosjektet. |  |  | X | X | X | X | X | X

## Forbedringsforslag
Dato | Innspill fra | Innspil | Ref. Prosjekt | Behandling | Behandles av | Nye tekst | Oppdatert i MOP | Oppdatert i byggeprogram

## Eksempel-tabell miljø
Miljømål, -krav og anbefalinger for mulighetsstudie og skisseprosjekt for byggeprosjekter
Aurskog-Høland kommune definerer miljøarbeidet i tre deler, 1. klima, 2. naturmangfold og 3. forurensing. I byggeprosjekter og større rehabiliteringsprosesser skal miljøansvar tas. Kommunen skal gjøre nødvendige utredninger i forprosjektfasen.
Samtlige bygningsalternativer som vises i mulighetsstudiet skal kunne imøtekomme minimumsskravet og hovedmålet om minimum 40 % klimagassreduksjon. Endelig bygningsalternativ i skisseprosjektet skal vise klimafotavtrykket (LCA).
Nødvendige utredninger innebærer å implementere og vurdere følgende:
Tema | Krav | Referanse | Kommentar
Klima | Minimum klimagassreduksjon 40 % | Klimaplan | Mulighetsstudie: Må sannsynliggjøre at samtlige av bygningsalternativene oppfyller dette minimumskravet. Skisseprosjekt: Dokumentere klimafotavtrykket ved å vise et klimabudsjett, ved å vise hvilke av og hvordan miljøaspektene nedenfor er implementert. Krav om LCA (livsløpsanalyse) etter anerkjente NS 3720:2018 med antatt levetid på 60 år. Klimagassutslippene skal estimeres i prosjekteringsfasen og bekreftes etter at bygget/byggene er ferdig bygget.
Naturmangfold | Ivareta stedlig biologisk mangfold og forbedre tomtens økologi | Naturmangfoldlov, kommuneplan | Mulighetsstudie: Må sannsynliggjøre at samtlige av bygningsalternativene oppfyller dette minimumskravet. Skisseprosjekt: Dokumentere ivaretagelsen av stedlig biologisk mangfold, ved å vise hvilke av og hvordan miljøaspektene nedenfor er implementert.
Forurensing | Unngå forurensing | Plan- og bygningslov, forurensingslov | Mulighetsstudie: Må sannsynliggjøre at samtlige av bygningsalternativene oppfyller dette minimumskravet. Skisseprosjekt: Dokumentere at forurensing unngås, ved å vise hvilke av og hvordan miljøaspektene nedenfor er implementert.
| Fossilfri byggeplass | Klimaplan | Mulighetsstudie: Krav. Ikke noe mulighetsstudiet skal omhandle, men Aurskog-Høland kommune bør ta stilling til dette i denne fasen av byggeprosjektet slik at det kan innarbeides i anbudskonkurransen for totalentreprenør.
Ressursbruk | Sikre ansvarlig innkjøp av materialer med lav miljøpåvirkning gjennom livsløpet | Anskaffelsesstrategi, Klimaplan | Mulighetsstudie: Må sannsynliggjøre at samtlige av bygningsalternativene oppfyller dette minimumskravet. Skisseprosjekt: Dokumentere at ressursbruken har så lav miljøpåvirkning som mulig, ved å vise hvilke av og hvordan miljøaspektene nedenfor er implementert.
Miljøledelse | Vurdere Svanen, BREEAM, CEEQUEL, e.l. | Klimaplan | Mulighetsstudie: Krav. Ikke noe mulighetsstudiet skal omhandle, men Aurskog-Høland kommune bør ta stilling til dette i denne fasen av byggeprosjektet.
Miljøaspekter
Klima | Tre i bærende konstruksjoner | Klimaplan | Skisseprosjekt: Krav. Det kan aksepteres annet enn tre som bærende konstruksjon enkelte steder, dersom det er dokumentert behov
| Tre i utvendig og innvendig kledning | Klimaplan | Skisseprosjekt: Krav. Det kan aksepteres annet som kledning enkelte steder
| Lavkarbon betong | Klimaplan | Skisseprosjekt: Krav. Det er ikke noe alternativer til dette, men det er ulike kvaliteter av lavkarbon-betong. Det mest klimavennlige er å foretrekke.
| Resirkulert armeringsstål og konstruksjonsstål | Klimaplan | Skisseprosjekt: Krav. Det er ikke noe alternativer til dette.
| Energieffektivitet | Klimaplan | Skisseprosjekt: Krav om energieffektivitet. Passivhusstandard er minimumsnivå, det skal vurderes andre energistandarder (eksempelvis nullhus, plusshus).
| Fornybar energiforsyning | Klimaplan | Skisseprosjekt: Krav om at skogbasert bioenergi skal brukes til oppvarming, og solenergi skal brukes til supplering for oppvarming og lokal strømproduksjon. Det er energisentraler (nærvarmeanlegg med flisfyring) i nærheten av tomtene på Aursmoen og Hemnes. Solfangeranlegg er mindre hensiktsmessig å vurdere. Solcelleanlegg skal vurderes. Aurskog-Høland kommune har underlagsdokumentasjon fra andre byggprosjekter.
| Energifleksible varmesystemer | Klimaplan | Skisseprosjekt: Krav. Presisering av TEK17-krav. Det skal være vannbåren varmeløsning i byggene. Alternativer til gulvvarme er radiatorer eller gulvlistløsning.
| Energiklasse A | Klimaplan | Skisseprosjekt: Anbefaling. Ingen presisering av dette som krav i klimaplanen, men energieffektivitet er ønskelig også av hensyn til driftskostnadene i bygningenes levetid. Det er derfor viktig å vurdere.
| LED-belysning | Klimaplan | Skisseprosjekt: Anbefaling. Ingen presisering av dette som krav i klimaplanen, men energieffektivitet er ønskelig også av hensyn til driftskostnadene i bygningenes levetid. Det er derfor viktig å vurdere.
| Håndtere overvann åpent og lokalt | Klimaplan, Hovedplan for vann og avløp, statlige føringer | Skisseprosjekt: Krav. Blågrønn faktor (BGF) anbefales som et verktøy for å sikre forutsigbarhet mht. krav til uterom når det gjelder vannhåndtering, vegetasjon og naturmangfold. Aktuelt å ha dialog med forvaltningsavd. (plan og byggesak).
Naturmangfold | Fjerne fremmede arter | Kommuneplan, statlige føringer | Skisseprosjekt: Krav. Dersom fremmede arter observeres, skal disse fjernes og destrueres på riktig måte. Veiledning fra FAGUS er hensiktsmessig å bruke.
| Bruke stedegne arter dersom beplantning | Kommuneplan, statlige føringer | Skisseprosjekt: Krav. Veiledning fra FAGUS er hensiktsmessig å bruke.
| Sikre truet natur og arter under bygging | Kommuneplan, statlige føringer | Skisseprosjekt: Krav. Før anleggsvirksomhet starter skal det gjøres en befaring/kartlegging, både via søk i databaser og i felt.
Forurensing | Beredskapsplan/ strategi for å hindre/redusere negativ miljøpåvirkning | Kommuneplan, statlige føringer | Skisseprosjekt: Krav.
| Plan for minimal lokalt utslipp, inkl. forbud mot tomgangskjøring | Kommuneplan, statlige føringer | Skisseprosjekt: Krav.
Ressursbruk | Legge til rette for ombruk og gjenbruk | Klimaplan | Skisseprosjekt: Krav. En plan og beskrivelse for hva og hvordan ombruk skal tilrettelegges bør entreprenør og byggherre avklare i samspillsfasen.
| Redusere restavfallsmengden til et minimum, maksimalt 25 kg avfall per m2 | Klimaplan | Skisseprosjekt: Krav. For ny Aursmoen skole og barnehage har Aurskog-Høland kommune satt som et mimimumskrav at det maksimalt skal være 25 kg avfall per m2.
| Høy kildesorteringsgrad | Klimaplan | Skisseprosjekt: Krav. For ny Aursmoen skole og barnehage har Aurskog-Høland kommune satt krav om minimum 90% kildesorteringsgrad.
| Forbud mot miljøgifter | Kommuneplan, statlige anbefalinger | Skisseprosjekt: Krav. Minimumskrav er forbud mot bruk av miljøgifter og andre stoffer på den norske prioritetslista. En anbefaling er forbud også mot miljøgifter og andre stoffer som er til vurdering for å komme på prioritetslista, men som ennå ikke er der (f.eks. hydrogenert terfenyl og flammehemmeren TBHP).
| Dokumentert lovlig trevirke | Anskaffelsesstrategi, Klimaplan | Skisseprosjekt: Krav. Trevirke fra lovlig hogst og produksjon er minimumskrav. I praksis betyr det trevirke og produkter fra miljøsertifisert skogsdrift og -produksjon, f.eks. sertifisert som PEFC eller FSC.
Transport | Legge til rette for sikker og effektiv adkomst for gående og syklende | Klimaplan, Plan- og bygningslov | Skisseprosjekt: Krav. Ikke spesifisert ytterligere i klimaplanen. Handlingsrom.
| Etablere ladestasjoner for batterielektriske kjøretøy | Klimaplan | Skisseprosjekt: Krav. Aurskog-Høland kommune har rammeavtale med e-On Norge om ladestasjoner, og kommunen er også med på en rammeavtale om ladestasjoner via Viken fylkeskommune.

## Eksempel-oppdragsbeskrivelse
Oppdragsbeskrivelse B.3.3.4 | TE skal til en hver tid kunne fremlegge informasjon om alt utstyr/materiell som er levert på byggeplassen. Utstyr/materiell som er levert på byggeplass skal også være fullt dokumentert i prosjekthotellet.
Oppdragsbeskrivelse B.3.3.4 Produktforskriften Produktkontrolloven § 3a | Virksomhet som bruker produkt med innhold av kjemisk stoff som kan medføre helse- og miljøskade skal vurdere om det finnes alternativ som medfører mindre risiko for slik virkning. Virksomheten skal i så fall velge dette alternativet, hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe. Totalentreprenør skal ha et system som ivaretar substitusjonsplikten jfr. ProductXchange eller tilsvarende. begrenses.
Oppdragsbeskrivelse. B 3.1.4 Oppfølging av energi og miljø | Miljødeklarasjoner (EPD) utarbeidet og verifisert i henhold til EN 15804, EN ISO 14025 eller ISO 21930, skal leveres for følgende byggeprodukter: • Maling, lakk og lim • Fugemasser • Primere • Sparkel og avretningsmasser • Isolasjon innervegger og i yttervegger • Innvendige bygningsplater vegg og himling • Gulvbelegg etc. • Utvendig og innvendig kledning • Taktekking • Bærekonstruksjon • Vinduer • Utvendig materialbruk (granitt, tre, gummidekke etc)
Oppdragsbeskrivelse. B 3.1.4 Oppfølging av energi og miljø | Det skal utarbeides en plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller riving og tilstrebes å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall ved byggets endte levetid.
Plan-og bygningsloven Byggeprogram. Bok 0 0.5 Inneklima. Oppdragsbeskrivelse B.3.3.3 | Det skal gjøres tiltak for å unngå at det oppstår forurensninger og fukt under bygging som belaster inneklima i det ferdige bygget.
Byggeprogram Bok 0 0.6 Miljø 2 Materialer | • Det skal ikke benyttes materialer som inneholder mer enn 0,1 vektprosent av stoffer på Miljødirektoratets prioritetsliste eller ECHAs kandidatliste. • Det skal dokumenteres fravær av farlige stoffer som er listet i sjekkliste A20 i BREEAM-NOR New Construction 2016. Totalentreprenøren må ha et tilfredsstillende system for å håndtere at alle materialer og produkter kontrolleres. Byggherre skal ha innsyn i systemet.
Byggeprogram Bok 0 0.6 Miljø 2 Materialer | Følgende materialer skal ikke benyttes: - Tropisk trevirke - Trevirke fra fredet eller vernet skog - Materialer det er knapphet på, for eksempel kobber og sink (som tak og fasadematerialer) Alt trevirke i prosjektet skal være «lovlig avvirket» og «lovlig omsatt» etter EUs trevirke¬forordning (EU) nr. 995/2010
Byggeprogram Bok 0 0.6 Miljø 2 Materialer | Minst 60 % av produktene må tilfredsstille kriteriene for å oppnå karakter lik eller bedre enn 6 for de fire miljøindikatorene i ECOproduct-metoden og/eller tilfredsstiller kriteriene for EU Ecolabel/Svanemerket for sin produktgruppe.
Byggeprogram Bok 0 0.6 Miljø 2 Materialer | Det skal benytte trekledning kun på fasader mot nord eller øst og fasader som er overbygd. Trekledning skal være uten kjemisk behandling. Trekledning skal monteres med dekt sårende og beslag skal ha dryppkant minimn 4 cm utenfor kledning. Trekledning skal skrus slik at den kan demonteres uten å ødelegges. Fasader mot sør og vest skal ha tegl eller plater med unntak av flater som er overbygd som kan ha tre.
TEK 17 § 13-1 Byggeprogram Bok 0 0.5 Inneklima | Materialer og produkter skal ha egenskaper som gir lav eller ingen forurensning til inneluften. Mineralfiberprodukter må utformes eller innebygges slik at de ikke avgir fibre til romluften. Produkter til byggverk som kan påvirke inneluften må være dokumentert og bedømt lavemitterende med hensyn til a. sammensetning b. emisjon/tidsrelatert emisjonskurve, medregnet også emisjonsdata for kombinasjonen for materialer som krever liming til underlaget c. forutsatt anvendelse og bruksegenskaper d. egnet overflatebehandling e. opplysninger om mulige helseeffekter f. rengjørings- og vedlikeholdsmuligheter, metoder og midler.
Byggeprogram Bok 0 0.6 Miljø 2 Materialer | Stål og konstruksjoner skal ha høy grad av gjenvinning.
Byggeprogram Bok 0 0.6 Miljø 2 Materialer | Opsjon: Lavkarbonbetong og resirkulert stål.
TEK 17 § 13-1 Byggeprogram Bok 0 0.5 Inneklima | Det skal benyttes lavemitterende materialer, med dimensjoneringskrav for emisjoner satt til: 7,2m3/h pr. m2 for alle arealer.
Byggeprogram Bok 0 0.6 Miljø 2 Materialer | Det faste inventaret skal tilfredsstille miljøkravene for Svanemerket eller tilsvarende dokumenterbare europeiske miljøkrav (f. eks. EPD – International standard.)
Byggeprogram Bok 0 0.6 Miljø 2 Materialer | Bruk av gummidekke skal begrenses til der det er nødvendig grunnet fallsikring og universell utforming. Opsjon på kork der fallsikring og universell utforming krever denne typen dekke.
Note on D14: Camilla Torp: Jørund farge?

## Fjernet fra plan sin. (hidden)
4.1 Miljøriktig materialvalg? Miljøvurdering av materialer.
3.1 Er det planlagt helhetlig ift bygningsutforming, arealeffektivitet, varmeanlegg, kjøleanlegg, belysningsanlegg,mm
3.2 Måltall for energibruk
6.1 Avfall generert fra nybygg
< 20 kg/m2 BTA ? (ekskl.betong)
6.2 Hvilke fraksjoner sorteres, kildesorteringsgrad
6.3 Hvordan blir avfallshåndteringen i driftsfase
Spesielle miljøsatsinger i prosjektet
Miljøsertifisering | Ikke aktuelt i dette prosjektet.
Energiløsning - varmepumpe | Ikke relevant | Varmepumper skal leveres med naturlig kuldemedie
|  | 2.1 Kollektivmuligheter i nærheten | Reguleringsplan ikke avklart? Avklares nov. 2020
|  | 2.3 Transport i byggeperioden: | Reguleringsplan ikke avklart? Avklares nov. 2020
Overvannshåndtering | Sjekk krav bestemmelser overvann fra VA. Søk bestemmelser arealdel kommundelplan Bærum. | 8.1 Verdi blågrønn faktor | Finner ikke
8.2 Sårbare resipienter i nærheten?
| Krav til grønne tak pga. overvannshåndtering.??? | Annet

## Fra MOP Jarenga (hidden)
Miljøaspekt | Miljøpåvirkning / | Hovedmål | Virkemidler | Tidsfrist | Ansvar
| -vurdering | Delmål | Kommentarer måloppnåelse ved ferdigstillelse av anlegget
1) Forurenset grunn | Prosjekt/ trase i nærheten av en overdekket fylling? Hva inneholder fyllingen?
Ingen utslipp som følge av graving i forurenset grunn.
Tidligere søppelfylling, bensinstasjon, tankanlegg, nedgravde tanker for fyringsolje m.m. i traseen/ anleggsområdet?
Har det vært gamle industrianlegg i området?
| Det må påregnes forurensninger i grunnen. | Forsvarlig håndtering og deponering av forurenset grunn. | Kartlegging | Før innhenting
| Det er ulovlig å grave i forurensede masser uten tillatelse. |  | Eventuelt utarbeide tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn. | av tilbud | Prosjekt-leder
Dokumentere dersom forurenset grunn påtreffes.
|  |  | Forsiktig graving i aktuelt område. | Når aktuelt | Entreprenør
Jevnlig visuell kontroll av masser i aktuelt område.
2) Tilfeldig spill / utslipp | Gjelder håndtering av kjemikalier, spesielt oljer og drivstoff. | Ingen tilfeller av utslipp av olje, drivstoff eller kjemikalier.
Spill /overfylling ved påfylling av drivstoff på anleggskjøretøy, utslipp som følge av påkjørsel av tankvogn eller hydrauliske systemer /drivstofftanker som springer lekk.
Drivstofftanker skal stå på underlag for oppsamling.
|  | Ingen tilfeller av spill utenfor tett dekke/dedikert område med oppsamling. | Påfylling fra tankvogn skal skje på utvalgt område. |  | Entreprenør
Tankvogn skal plasseres slik at den er beskyttet mot påkjørsel.
Anleggskjøretøy og tankvogn skal kontrolleres for lekkasjer.
Væske-/oljeabsorberende stoffer tilgjengelig på anlegget.
|  |  | Beredskapsplan for akutt forurensning oppbevares på anlegget og følges ved uhell/ulykker. | Kontinuerlig
3) LCA | Klimapåvirkninger ved produksjon av materialer. | Gjenbruke bygningsmasse som kan tilfredsstille bruken etter rehabilitering. | Oppmåle og analysere eksisterende bygningsmasse for videre bruk i prosjektering.
|  | Gjenbruk av tomt til ny bebyggelse. | LCC vurdere materialbruk ut fra vedlikeholds- og utskiftningsbehov. Minimum for fasadekledning, innvendig kledning og taktekking.
4) Energiløsning | Energiforsyning skal være mest mulig miljøenergimessig og kostnadsmessig forsvarlig. Kjølemidler på varmepumper har inntil nylig vært skadelige ved utslipp. Nye varmepumper bruker uskadelig gass. | Bidra til utvikling og bruk av miljøvennlige teknologier innen bygg og anlegg samt være med på utprøvning av ny relevant teknologi. | Vurdere energiforsyning tidlig.
| Fjernvarme/kjøling skal inn i projektene der det er leveranse. | Oppnå synergier med andre bygg i nærheten. | Varmepumpeanlegg skal benytte naturlige kuldemedeier eller medier med GWP mindre enn 10.
|  | Planlegge for opsjon på solseller. | Planlegge for opsjon på solceller.
Ved bruk av varmepumpe bruke CO2 eller lignende naturprodukt som kjølemedium.
5) Materialvalg og innemiljø | Miljøpåvirkningen er størst i produksjonsfasen for produktene, ved transport til anleggsstedet (avhengig av lengde) og avfallsløsning. | Velge materialer som gir liten belastning på miljøet i ”vugge til grav” perspektiv og som gir lang levetid for ferdig anlegg.
Viktig å legge ”vugge til grav”-prinsippet til grunn.
Produkter som skal benyttes i vanlige VA-grøfter er antatt lite miljøfarlige. Kjemiske stoffer som benyttes til injisering og gysing skal dokumenteres og vurderes nærmere.
Følgende materialer skal ikke benyttes:
- Tropisk trevirke
- Trevirke fra fredet eller vernet skog
- Materialer det er knapphet på, for eksempel kobber og sink (som tak og fasadematerialer)
Alt trevirke i prosjektet skal være «lovlig avvirket» og «lovlig omsatt» etter EUs trevirke­forordning (EU) nr. 995/2010
|  | Ikke bruke materialer som inneholder stoffer på A20 listen. | Gjøre bruk av forhåndsgodkjente innkjøpslister og sjekk mot Cobuilder ProductXchange.
|  | Produkter til innendørs bruk skal være lavemmiterende. | Det skal være fokus å etterspørre epd og bruk av verktøy for evaluering av epd.
|  | Bruk av evalueringsvertøy for EPD https://byggtjeneste.no/ecoproduct/ | Fravær av miljøgiftene i Miljøgiftlisten (sjekkliste A20) må dokumenteres
Skal brukes for evaluering på hovedprodukter.
|  | Tilrettelegge for lang teknisk levetid | Velge materialer som er sterke mot ytre påvirkning og kontrollere mot feil på materialer som bygges inn. | Anbuds-grunnlag / utførelse | Prosj.leder
|  | Benytte resirkulerte, resirkulerbare og avfallsvennlige materialer der dette er fornuftig | Beskrive resirkulerte (fresemasser, knust betong, stedlige kvalitets-masser), metall resirkulerbare og avfalls- vennlige produkter der oppdrags-giver og eier aksepterer det. | Anbuds-grunnlag | Prosj.leder
Velge materialer som er uten miljøgifter og kan gjenbrukes.
|  | Benytte materialer som krever ingen eller små mengder rengjøringsmidler i driftsfasen. | Ha fokus på og stille krav til overflater på gulv, himling og vegger.
|  | Totalt antall produsent / leverandører skal være miljøgodkjent etter EMAS og/eller miljøsertifi­sert etter NS-EN ISO 14001. | Kreve dokumentasjon av leverandørers /produsenters miljøgodkjenning /-sertifisering og oppmuntre til vektlegging av disse | Anbuds-grunnlag | Prosj.leder
6) Miljøkrav til bygget | Energiforbruk | Bygget skal følge TEK17 med opsjon på NS3701 (passivhus-standarden) og skal tilfredsstille Energimerkeforskriften med karakter A. | Takflater skal brukes for fordrøyning av overflatevann.
| Overvannshåndtering | Effektiv avfallshåndtering bygg i bruk. | Arealer skal planlegges for enkelt vedlikehold med minst mulig bruk av rengjøringsmidler.
| Solskjerming | Prosjektet skal vurdere og avklare bruk av takflater til solceller, fordrøyning, rekreasjon etc.
| Brukerkvaliteter(utsyn, refleksjon) | Være klimanøytralt i bruksperioden, deriblant ivareta fordrøyning av overflatevann.
| Renhold og vedlikehold | Robust bygg som klarer påkjenninger fra institusjonsbruk.
| Robuste løsninger som holder. | Det skal prosjekteres og leveres system for effektstyring/ begrensing. Alle tekniske systemer skal forberedes for dette.
| Prosjektere for demonterbarhet. | Av FDV skal det fremgå hvordan byggematerialer kan demonteres og gjenbrukes.
7) Avfalls-håndtering | Avfall av betydning kan for eksempel være:
| · Gips | Minst mulig avfall, og kontroll på det avfallet som produseres.
· Stål
· Treverk
· Isolasjon
· Asfalt som skal fjernes
· Revet armert betong
· Emballasje ved leveranser
| · Plast | < 5% av total avfallsmengde usortert til deponi. 95% sorteringsgrad. | Utarbeidelse av avfallsplan og sluttrapport | Før anl.start | Entreprenør
|  | Leverandører tar med seg embalasje i retur. (Grønt punkt) | Fokus på embalasje ved inngåelse av UE-avtaler.
|  | Maksimalt 25kg avfallsproduksjon pr.m² nybygg. | Bruk av prefabrikerte elementer og precutt.
Legge til rette for bruk av precut og prefabrikerte elementer.
|  | Redusere svinn på grunn av tapte/ødelagte materialer. | Sortering i tilstrekkelig antall fraksjoner på anlegget. | Kontinuerlig | Entreprenør
Bruk av lukkede containere for blant annet gips.
Dokumentasjon ved veiesedler for innlevert avfall.
Fokus på god tildekking og lagring av materialer.
Gjenbruk av kantstein, etc. innenfor anlegget
Asfalt og armert betong leveres til godkjent mottak for gjenvinning.
8) Helhetlig massehåndtering/ redusert transport | Miljøpåvirkningen består i hovedsak av transport. | Minst mulig transport av masser, energiforbruk og utslipp. | Benytte mest mulig stedlige masser. |  | Entreprenør
| Behovet for transport avhenger av volum og avstand. | Fossilfri byggeplass. | Benytte nærmeste godkjente fyllplass/deponi.
| Anleggsmaskiner forbruker generelt mye energi og kan ha betydelig utslipp til luft. |  | Kortest mulig transport ved innkjøp av masser.
|  |  | Minst mulig tomgangskjøring. | Kontinuerlig
Tilrettelegge med nærliggende riggområde og lagringsplass for utstyr og masser.
Benytte maskiner med lavt drivstofforbruk og utslipp – entreprenør fyller ut vedlegg.
Planlegge for færre leveranser.
Prosjektet skal utføres som en fossilfri byggeplass. Alle maskiner som kan gå på el/batteri skal gå på el/batteri. Alle dieseldrevne maskiner skal bruke avansert biodrivstoff sertifisert i henhold til EUs bærekraftskriterier. Drivstoffet skal tilfredsstille EN15940. Råstoffet til biodrivstoffet skal være klassifisert som avansert drivstoff i henhold til produktforskriften (Dette gjelder maskiner som utfører arbeid på plassen over tid, ikke biler som kommer med leveranser, transport til og fra byggeplass osv.) Det skal tilstrebes benyttet fossilfri oppvarmingsløsninger i byggeperioden.
Alle tårnkraner som benyttes på lokasjonen over tid skal være elektriske, så langt det er mulig.
Systemgrensen er satt til selve byggeplassen. Kjøring til og fra byggeplass er ikke tatt med.
9) Støy | Støy fra anleggsvirksomhet varierer. Miljøpåvirkning ved støy er ikke til å unngå, men omfang søkes begrenset. | Ingen publikumsklager | Kun lov til spesielt støyende anleggsvirksomhet i tidsrommet 07-17 på hverdager (sprengning / pigging / bryting / lasting av sprengstein, etc.) | Kontinuerlig | Byggeleder
Minst myulig kjøring på tomgang.
|  | Overholde støykrav i hht. Miljøverndepartementets retningslinjer for støy T-1442. Eventuelt søke dispensasjon om overskridelse til Folkehelsekontoret - Miljørettet helsevern. | Registrere naboklager og svar. |  | Entreprenør
10) Støv | I perioder med lite nedbør vil støvproblematikk kunne oppstå. | Ingen publikumsklager | Vedlikehold av anleggsveier. | Kontinuerlig | Byggeleder
| Miljøpåvirkning ved støv er ikke til å unngå, men omfang søkes begrenset. | Overholde nasjonale retningslinjer (utendørs ved nærmeste berørte part). Eventuelt overholde dispensasjon gitt av Folkehelsekontoret - Miljørettet helsevern. | Rengjøring av offentlige og private veier.
|  |  | Rengjøring av maskiner. |  | Entreprenør
Vanne eller påføre bindende støvmidler i tørre perioder.
Registrere naboklager og svar.
11) Sprengning/ pigging/ramming | Det er tre miljøforhold ved sprengning/pigging/ramming;
| støy, støv og rystelser. | Ingen publikumsklager eller rystelsesskader
| Miljøpåvirkning ved sprengning osv. er ikke til å unngå, men omfang søkes begrenset. Miljøpåvirkning avhenger av avstand til folk, dyr og visse typer sårbare naturforekomster. | Alle berørte skal varsles | Generell varsling om anlegget og spesiell varsling av de mest berørte ved utførelse | Generelle infobrev. Direkte varsling før utførelse | Prosjekt-leder og entreprenør
|  | Ingen skader pga. steinsprut | Skånsom sprengning. | Utførelse | Entreprenør
Krav til tildekning, overdekning, utslagsretning.
|  | Svingehastighet i samsvar med krav gitt av hensyn til byggverk. | Sette krav i anbudsgrunnlag | Anbuds-grunnlag | Prosj.leder Prosjekterende
Montere rystelsesmålere på berørte bygninger
|  | Se også målsettinger for støy og støv | Se også virkemidler under støy og støv | Anbuds-grunnlag | Prosj.leder Prosjekterende
12) Drenering av grunnvann | Kan være aktuelt ved anlegg med ledninger som ligger dypt. | Ikke påvirke grunnvannstanden slik at det gir setninger eller skader på vegetasjon og anlegg/bygninger. | Registrere grunnvannstand ved legging av ledninger som ligger dypt, og/eller ved mistanke om anlegg/konstruksjoner under dagens grunnvannstand. | Kontinuerlig | Prosjekt-leder
Kan være aktuelt ved etablering av anlegg/konstruksjoner under dagens grunnvannstand.
Miljøpåvirkning i form av setninger og skader på vegetasjon.
13) Håndtering av slamholdig avløpsvann fra boring | Når det er aktuelt å bore, medfører dette bruk av mye vann som gir store mengder slamholdig avløpsvann. Dette må tas hånd om på en miljømessig forsvarlig måte. | Ingen publikumsklager og ingen driftsproblemer på ledningsnettet.
Avløpsvannet skal renses på stedet før påslipp på spill­vannsnettet (renses på VEAS).
| Påslipp på spillvannsnettet krever godkjenning av kommunalteknisk avdeling i kommunen. | Minst mulig forbruk av rent vann, max. uttak 20 l/s. | Resirkulering og gjenbruk av borevann etter rensing. | Når aktuelt
Beskrivelse/dimensjonering av rensing av avløpsvann på stedet. Aktuell metode kan være sedimentering for eksempel i containere - i serie og med påslipp på spillvanns­nettet.
Entreprenør
|  | Max. partikkelstørrelse ved påslipp på spillvannsnettet 0,06 mm (siltfraksjon). | Oppfølging og kontroll med slamtømming av containere. | Når aktuelt
Rutine for kontroll av renseprosess og prøvetaking av vann tilført spillvannsnett
|  |  | Forbud mot utslipp av borvann til vassdrag eller overvannsledning. |  | Entreprenør
|  | Alt slam til godkjent deponi. | Forsvarlig håndtering av slam ved tømming av containere | Når aktuelt
Entreprenør
14) Håndtering av spillvann fra rigg og ved arbeider på eksisterende ledninger | Miljøpåvirkning består av spillvann som ikke fanges opp i kommunal ledning. | Alt spillvann fra rigg skal føres til kommunal ledning eller tett tank. | Spillvann fra brakkerigg kobles til kommunal spillvannsledning eller tett tank. | Når aktuelt | Entreprenør
|  | Alt provisorisk avløp føres til kommunal ledning. | Hyppige kontroller av provisorisk avløp (pumper i drift).
|  |  | Tilstrekkelig dimensjonering av provisorisk avløp. |  | Byggeleder
15) Hygenisk sikkerhet i vann-forsyning | Kan oppstå ved behov for provisorisk vannforsyning. | Akseptabel vannkvalitet på provisorisk vannforsyning | Ikke bruk av endeledninger. Vann må være i bevegelse/sirkulere.
16) Krav til fordrøyning/ infiltrasjon | Kan være aktuelt for å redusere utslipp til vann/vassdrag eller ved påslipp på offentlig nett. | Eventuelle krav til fordrøyning/infiltrasjon skal følges | Prosjektert løsning for fordrøyning/infiltrasjon følges opp. | Når aktuelt
17) Flom og skredfare | Eventuell flom eller skredfare i anleggsområdet tas høyde for ved prosjektering. |  | Sjekk aktuell karttype i Bærumskart. | Prosjektering | Prosjekt-leder
Iverksett sikringstiltak ved skredfare.
18) Tilpasning til klimaendringer |  | Bygget og tomten skal dimensjoneres for å tåle klimaendringer |  | Prosjektering | Prosjekt-leder
Ivaretas i prosjekterte løsninger.
19) Konflikt med eksisterende vegetasjon, røde-/ svartelistede planter, biologisk mangfold, vilttrekk | Aktuelt der man kommer i berøring med eksisterende vegetasjon og spesielle planter eller dersom prosjektet har nærhet til spesielle dyrearter eller krysser vilttrekk. | Bevaring/fjerning av vegetasjon i samråd med grunneier/forvaltnings-myndighet/reguleringsplan | Sjekk aktuelle karttyper i Bærumskart. | Prosjektering | Prosjekt-leder
Avklar med grunneier/ forvaltningsmydighet.
Utarbeid tiltaksplan/ skjødselsplan for å ivareta spesielle planter eller dyrearter.
20) Konflikt med gjeldende kommuneplan/ reguleringsplan | Aktuelt der prosjektet berører områder regulert til speisalområder og vernede kulturminner/ – miljøer. | Minst mulig skader i områder regulert til spesialområder og ingen skader på vernede kulturminner/– miljøer. | Sjekke akuelle karttyper i Bærumskart | Før anleggstart | Prosjekt-leder
21) Estetikk og landskaps-utforming | Vil prosjektet/anlegget bli synlig? | Høy estetisk kvalitet og god stedlig tilpasning. | Følge opp krav til utforming | Prosjektering | Prosjekt-leder
| Vil det forandre dagens landskap? |  | Gjennomføre estetisk vurdering av tilpasning
22) Andre miljøaspekter
Fjernet vi ikke dette? Eller?